## CRONOGRAMA DE TRABAJO
ENTIDAD: | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE
PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA PARROQUIA URBANA SATÉLITE LA AURORA
CRONOGRAMA DE TRABAJO | [5 empty] | 2.292% | 2.722% | 1.472% | 12.56% | 12.86% | 8.028% | 9.294% | 3.214% | 4.551% | 7.606% | 4.991% | 6.004% | 7.465% | 7.813% | 4.526% | 4.602%
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | PERIODOS (MESUAL)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | REPLANTEO Y TRAZADO | m2 | 12950 | 0.98 | 12691 | 12691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 100%
2 | DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO (INCLUYE DESALOJO) | m2 | 12950 | 4.07 | 52706.5 | 52706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 100%
3 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LONA BRANDEADA H=3m | m | 340 | 58.06 | 19740.4 | 19740.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 100%
4 | LETRERO INFORMATIVO DE OBRA 3,00x2.50m (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y LONA REFLECTIVA) | u | 2 | 1376.58 | 2753.16 | 2753.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 100%
5 | BODEGA PROVISIONAL | m2 | 18 | 67.84 | 1221.12 | 1221.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 100%
6 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 2496 | 3.84 | 9584.64 | 4792.32 | 4792.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 50%; PERIODOS (MESUAL) 2: 50%
7 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 2496 | 3.5 | 8736 | 4368 | 4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 50%; PERIODOS (MESUAL) 2: 50%
8 | RELLENO COMPACTADO CON RODILLO DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 60 | 16.84 | 1010.4 | 505.2 | 505.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 50%; PERIODOS (MESUAL) 2: 50%
9 | SUMINISTRO DE PILOTES F´C=350 Kg/cm2 DE 40x40 L=25.0m | u | 155 | 2940 | 455700 | 227850 | 227850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 1: 50%; PERIODOS (MESUAL) 2: 50%
10 | SUMINISTRO DE PILOTES F´C=350 Kg/cm2 DE 40x40 L=21.0m | u | 244 | 2469.6 | 602582.4 | 0 | 150645.6 | 150645.6 | 301291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 2: 25%; PERIODOS (MESUAL) 3: 25%; PERIODOS (MESUAL) 4: 50%
11 | SUMINISTRO DE PILOTES F´C=350 Kg/cm2 DE 40x40 L=17.0m | u | 25 | 1999.2 | 49980 | 0 | 0 | 0 | 49980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 4: 100%
12 | SUMINISTRO DE PILOTES F´C=350 Kg/cm2 DE 40x40 L=13.0m | u | 56 | 1528.8 | 85612.8 | 0 | 0 | 0 | 85612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 4: 100%
13 | SUMINISTRO DE PILOTES F´C=350 Kg/cm2 DE 45x45 L=25.0m | u | 32 | 3266.66 | 104533.12 | 0 | 0 | 0 | 104533.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 4: 100%
14 | HINCADO Y TRANSPORTE DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGON EN TIERRA | m | 8500 | 47.14 | 400690 | 0 | 0 | 0 | 200345 | 200345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 4: 50%; PERIODOS (MESUAL) 5: 50%
15 | HINCADO Y TRANSPORTE DE PILOTES PREFABRICADOS DE HORMIGON EN AGUA | m | 1250 | 148.42 | 185525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 100%
16 | PRUEBAS DE CARGA DINAMICAS PDA EN PILOTES (PILE DYNAMIC ANALYSIS), SEGUN ASTM D4945-97 (STANDARD TEST METHOD FOR HIGH STRAIN DYNAMIC TESTING OF PILES) D=0.60m | u | 77 | 3840 | 295680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 100%
17 | DESCABEZADO DE PILOTE EN AGUA | u | 63 | 243.47 | 15338.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 100%
18 | DESCABEZADO DE PILOTE EN TIERRA | u | 449 | 90.32 | 40553.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40553.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 100%
19 | PRUEBAS DE CARGA DINAMICAS PDA EN PILOTES (PILE DYNAMIC ANALYSIS), SEGUN ASTM D4945-97 (STANDARD TEST METHOD FOR HIGH STRAIN DYNAMIC TESTING OF PILES) D=0.60m | u | 20 | 3840 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 4: 25%; PERIODOS (MESUAL) 5: 25%; PERIODOS (MESUAL) 6: 25%; PERIODOS (MESUAL) 7: 25%
20 | PILOTE TUBULAR METALICO HINCADO D=0.60m, PERFORADO EN AGUA | m | 3480 | 984.43 | 3425816.4 | 0 | 0 | 0 | 856454.1 | 856454.1 | 856454.1 | 856454.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 4: 25%; PERIODOS (MESUAL) 5: 25%; PERIODOS (MESUAL) 6: 25%; PERIODOS (MESUAL) 7: 25%
21 | PILOTE TUBULAR METALICO HINCADO D=0.60m, PERFORADO EN TIERRA | m | 521 | 823.34 | 428960.14 | 0 | 0 | 0 | 107240.035 | 107240.035 | 107240.035 | 107240.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 4: 25%; PERIODOS (MESUAL) 5: 25%; PERIODOS (MESUAL) 6: 25%; PERIODOS (MESUAL) 7: 25%
22 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 9300 | 2.32 | 21576 | 0 | 0 | 863.04 | 1078.8 | 1726.08 | 2373.36 | 3020.64 | 3883.68 | 4746.72 | 3883.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
23 | HORMIGON PREMEZCLADO BOMBEABLE AUTOCOMPACTANTE F´C=350 Kg/cm2 CON INHIBIDOR DE CORROSION DE ALTA RESISTENCIA INICIAL EN PILOTES | m3 | 35.9 | 309.03 | 11094.177 | 0 | 0 | 443.7671 | 554.7088 | 887.5342 | 1220.3595 | 1553.1848 | 1996.9519 | 2440.7189 | 1996.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
24 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 30941.7086 | 2.32 | 71784.764 | 0 | 0 | 2871.3906 | 3589.2382 | 5742.7811 | 7896.324 | 10049.867 | 12921.2575 | 15792.6481 | 12921.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
25 | HORMIGON ESTRUCTURAL/CEMENTO PORTLAND CL.-A; F'C=350 Kg/cm2 (INCLUYE CURADO) | m3 | 435 | 238 | 103530 | 0 | 0 | 4141.2 | 5176.5 | 8282.4 | 11388.3 | 14494.2 | 18635.4 | 22776.6 | 18635.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
26 | SUMINISTRO DE VIGAS T, SEGUN DISEÑO | m | 600 | 141.11 | 84666 | 0 | 0 | 3386.64 | 4233.3 | 6773.28 | 9313.26 | 11853.24 | 15239.88 | 18626.52 | 15239.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
27 | SUMINISTRO DE VIGAS DOBLE T, ANCHO= 1,40m A 1,70m | m | 600 | 130.66 | 78396 | 0 | 0 | 3135.84 | 3919.8 | 6271.68 | 8623.56 | 10975.44 | 14111.28 | 17247.12 | 14111.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
28 | SUMINISTRO DE VIGAS DOBLE T TIPOX, ANCHO= 1,71m A 2,11m | m | 1900 | 146.65 | 278635 | 0 | 0 | 11145.4 | 13931.75 | 22290.8 | 30649.85 | 39008.9 | 50154.3 | 61299.7 | 50154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
29 | COLOCACION Y TRANSPORTE DE VIGAS T - VIGA DOBLE T - VIGA L | m | 3900 | 56.66 | 220974 | 0 | 0 | 8838.96 | 11048.7 | 17677.92 | 24307.14 | 30936.36 | 39775.32 | 48614.28 | 39775.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
30 | SUMINISTRO DE VIGAS L, SEGUN DISEÑO | m | 800 | 173.44 | 138752 | 0 | 0 | 5550.08 | 6937.6 | 11100.16 | 15262.72 | 19425.28 | 24975.36 | 30525.44 | 24975.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
31 | SUMINISTRO DE VIGA RECTANGULAR 250 X 470 | m | 1300 | 130.84 | 170092 | 0 | 0 | 6803.68 | 8504.6 | 13607.36 | 18710.12 | 23812.88 | 30616.56 | 37420.24 | 30616.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
32 | COLOCACION Y TRANSPORTE DE VIGA RECTANGULAR 250 X 470 | m | 1384 | 67.99 | 94098.16 | 0 | 0 | 3763.9264 | 4704.908 | 7527.8528 | 10350.7976 | 13173.7424 | 16937.6688 | 20701.5952 | 16937.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
33 | SUMINISTRO DE VIGA R19R | m | 431 | 77.95 | 33596.45 | 0 | 0 | 1343.858 | 1679.8225 | 2687.716 | 3695.6095 | 4703.503 | 6047.361 | 7391.219 | 6047.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
34 | COLOCACION Y TRANSPORTE DE VIGAS R19R | m | 431 | 43.76 | 18860.56 | 0 | 0 | 754.4224 | 943.028 | 1508.8448 | 2074.6616 | 2640.4784 | 3394.9008 | 4149.3232 | 3394.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
35 | SUMINISTRO DE VIGA R14R | m | 316 | 21.16 | 6686.56 | 0 | 0 | 267.4624 | 334.328 | 534.9248 | 735.5216 | 936.1184 | 1203.5808 | 1471.0432 | 1203.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
36 | COLOCACION Y TRANSPORTE DE VIGA R14R | m | 316 | 42.57 | 13452.12 | 0 | 0 | 538.0848 | 672.606 | 1076.1696 | 1479.7332 | 1883.2968 | 2421.3816 | 2959.4664 | 2421.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS ELASTOMERICAS DE DILATACION, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. | m | 198 | 588.36 | 116495.28 | 0 | 0 | 4659.8112 | 5824.764 | 9319.6224 | 12814.4808 | 16309.3392 | 20969.1504 | 25628.9616 | 20969.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 3: 4%; PERIODOS (MESUAL) 4: 5%; PERIODOS (MESUAL) 5: 8%; PERIODOS (MESUAL) 6: 11%; PERIODOS (MESUAL) 7: 14%; PERIODOS (MESUAL) 8: 18%; PERIODOS (MESUAL) 9: 22%; PERIODOS (MESUAL) 10: 18%
38 | HORMIGON ESTRUCTURAL/CEMENTO PORTLAND CL.-A; F'C=350 Kg/cm2 (INCLUYE CURADO) | m3 | 560 | 238 | 133280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 46648 | 66640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 35%; PERIODOS (MESUAL) 10: 50%
39 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 72054.22 | 2.32 | 167165.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25074.8686 | 58508.0266 | 83582.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 35%; PERIODOS (MESUAL) 10: 50%
40 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 30 | 210.36 | 6310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.62 | 2208.78 | 3155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 35%; PERIODOS (MESUAL) 10: 50%
41 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 5,5mm | m2 | 239.7 | 6.03 | 1445.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8087 | 505.8868 | 722.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 35%; PERIODOS (MESUAL) 10: 50%
42 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 | Kg | 54691 | 2.89 | 158056.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39514.2475 | 39514.2475 | 39514.2475 | 39514.2475
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
43 | MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 | Kg | 54691 | 0.56 | 30626.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656.74 | 7656.74 | 7656.74 | 7656.74
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNAMUSAS GALVANIZADAS | u | 18 | 545.71 | 9822.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.695 | 2455.695 | 2455.695 | 2455.695
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK DE MADERA PLASTICA PARA PISO | m2 | 280.74 | 175.14 | 49168.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12292.2009 | 12292.2009 | 12292.2009 | 12292.2009
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO 18.5X150X9mm | m2 | 2250 | 65.58 | 147555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36888.75 | 36888.75 | 36888.75 | 36888.75
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTURA) | m | 854 | 116.74 | 99695.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24923.99 | 24923.99 | 24923.99 | 24923.99
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
48 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 2382.69 | 6.04 | 14391.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.8619 | 3597.8619 | 3597.8619 | 3597.8619
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
49 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 205.3 | 2.32 | 476.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.074 | 119.074 | 119.074 | 119.074
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
50 | HORMIGON ESTRUCTURAL/CEMENTO PORTLAND CL.-A; F'C=350 Kg/cm2 (INCLUYE CURADO) | m3 | 0.56 | 238 | 133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 25%; PERIODOS (MESUAL) 14: 25%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%; PERIODOS (MESUAL) 16: 25%
51 | ROTURA Y DESALOJO DE HORMIGON | m3 | 5.6 | 14.33 | 80.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.248 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 100%
52 | RELLENO COMPACTADO CON RODILLO DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 230 | 16.84 | 3873.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.6 | 1936.6 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SUB-BASE CLASE 1A (INCLUYE TENDIDO CONFORMACION, COMPACTACION Y TRANSPORTE) | m3 | 247.5 | 19.99 | 4947.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.7625 | 2473.7625 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL BASE CLASE 1A (INCLUYE TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y TRANSPORTE) | m3 | 115.5 | 30.49 | 3521.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.7975 | 1760.7975 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
55 | HORMIGON PAVIMENTADO 4.5 MPA PARA CALLES (INCLUIDO CURADO Y JUNTAS) | m3 | 210 | 302.06 | 63432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31716.3 | 31716.3 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
56 | BORDILLO CUNETA F´C= 210 Kg/cm2 | m | 660 | 32.29 | 21311.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655.7 | 10655.7 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
57 | ACERA F´C=210 Kg/cm2, E=10cm | m2 | 1184.42 | 23.48 | 27810.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13905.0908 | 13905.0908 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
58 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 PARA RAMPAS (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 7.4 | 255.47 | 1890.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.239 | 945.239 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS RETROREFLECTIVAS | u | 882 | 9.63 | 8493.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246.83 | 4246.83
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADOR VERTICAL | u | 660 | 32.5 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10725 | 10725
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA E=2.3mm, LINEAS DE A=15cm (INCLUYE MICROESFERA) | m | 1320 | 6.81 | 8989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494.6 | 4494.6
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
62 | DEMARCACION VIAL CON PINTURA TERMOPLASTICA ALTO TRAFICO (INCLUYE MICROESFERA) | m2 | 10.4 | 65.81 | 684.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.212 | 342.212
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
63 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 11768.36 | 2.32 | 27302.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13651.2976 | 13651.2976 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
64 | HORMIGON ESTRUCTURAL/CEMENTO PORTLAND CL.-A; F'C=350 Kg/cm2 (INCLUYE CURADO) | m3 | 35 | 238 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165 | 4165 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTURA) | m | 130.68 | 116.74 | 15255.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7627.7916 | 7627.7916 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 50%; PERIODOS (MESUAL) 13: 50%
66 | CERRAMIENTO PERIMETRAL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO SEGUN DISEÑO, H=2m | m | 330 | 254.63 | 84027.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84027.9 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
67 | LETRAS CORPOREAS AUTOILUMINADAS "MALECON AURORA" SOBRE PILARES DE INGRESO PRINCIPAL | u | 1 | 3399.22 | 3399.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.22 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
68 | PUERTA DE INGRESO DESLIZABLE P1 (10.00X2.00)m | u | 1 | 2899.87 | 2899.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.87 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
69 | PUERTA DE INGRESO ABATIBLE P2 (10.00X2.00) m | u | 1 | 2868.48 | 2868.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2868.48 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
70 | PUERTA DE INGRESO ABATIBLE P3 (4.00X2.00) m | u | 1 | 1392.1 | 1392.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.1 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
71 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLASTICA E=2.3mm, LINEAS DE A=15cm (INCLUYE MICROESFERA) | m | 4896 | 6.81 | 33341.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16670.88 | 16670.88
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
72 | DEMARCACION VIAL CON PINTURA TERMOPLASTICA ALTO TRAFICO (INCLUYE MICROESFERA) | m2 | 810.72 | 65.81 | 53353.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26676.7416 | 26676.7416
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "LIMITE DE VELOCIDAD" | u | 23 | 286.64 | 6592.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296.36 | 3296.36
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "NO DETENER/NO ESTACIONAR" | u | 4 | 286.55 | 1146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.1 | 573.1
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "PEATON" | u | 21 | 286.53 | 6017.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008.565 | 3008.565
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "PARE" | u | 20 | 286.5 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 2865
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL DE SENTIDO VIAL | u | 35 | 286.49 | 10027.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.575 | 5013.575
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "BIFURCACION IZQUIERDA" | u | 2 | 286.6 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6 | 286.6
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "CICLISTAS EN LA VIA" | u | 2 | 286.61 | 573.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.61 | 286.61
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "GIRO EN U" | u | 4 | 286.63 | 1146.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.26 | 573.26
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "APROXIMACION A REDONDEL" | u | 1 | 286.64 | 286.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.32 | 143.32
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA VERTICAL "ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA DISCAPACITADOS" | u | 4 | 286.66 | 1146.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.32 | 573.32
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
83 | TIERRA: SUMINISTRO, COLOCACION , TENDIDO Y NIVELACION | m3 | 1030.5 | 19.92 | 20527.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10263.78 | 10263.78
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
84 | ARBOL DE LEUCAENA/LEUCAENA TRICHODES: H= 2m; SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONADO Y TUTORADO | u | 15 | 43.77 | 656.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.275 | 328.275
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
85 | ARBOL DE GUAYACAN NEGRO/TABEBUIA CHRYSANTHA: H= 2m; SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONADO Y TUTORADO | u | 4 | 43.98 | 175.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.96 | 87.96
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
86 | ARBOL DE ROBLE/TABEBUIA ROSEA: H= 2m; SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONADO Y TUTORADO | u | 5 | 43.78 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.45 | 109.45
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
87 | ARBOL DE AMARILLO/CENTROLOBIUM OCHROXYLUM: H= 2m; SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONADO Y TUTORADO | u | 49 | 43.93 | 2152.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.285 | 1076.285
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
88 | ARBOL DE FERNAN SANCHEZ/TRIPLARIS CUMINGIANA: H= 2m; SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONADO Y TUTORADO | u | 58 | 43.9 | 2546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.1 | 1273.1
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
89 | ARBOL DE SAMANCILLO/ALBIZIA PISTACIFOLIA: H= 2m; SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONADO Y TUTORADO | u | 8 | 43.76 | 350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.04 | 175.04
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
90 | PLANTA ORNAMENTAL FITONIA/FITTONIA ALBIVENSIS: H= 0,15m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 2543 | 1.99 | 5060.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530.285 | 2530.285
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
91 | PLANTA ORNAMENTAL AJUGA/AJUGA REPTANS PURPUREA: H= 0,20m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 4754 | 1.98 | 9412.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4706.46 | 4706.46
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
92 | PLANTA CESPED SAN AGUSTIN/STENOTAPHRUM SECUNDATUM: U=m2; SUMINISTRO, TENDIDO DE ARENA Y SIEMBRA | m2 | 742.77 | 7.18 | 5333.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.5443 | 2666.5443
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
93 | PLANTA ORNAMENTAL MONEDITA/SOLEIROLIA SOLEIROLII: H=0,10m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 3967 | 2 | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967 | 3967
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
94 | PLANTA ORNAMENTAL PLANTA DEL DINERO/PLECTRANTHRUS AUSTRALIS: H=0,15m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 2680 | 2.01 | 5386.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.4 | 2693.4
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
95 | PLANTA ORNAMENTAL PILEA/PILEA CARDIEREI: H= 0,20m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 2756 | 2.66 | 7330.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665.48 | 3665.48
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
96 | PLANTA ORNAMENTAL PILEA/PILEA PEPEROMIOIDES: H=0,20m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 2445 | 3.07 | 7506.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753.075 | 3753.075
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
97 | PLANTA ORNAMENTAL TREBOL MORADO/OXALIS REGNELLI ATROPURPUREA: H=0,30m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 795 | 2.47 | 1963.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.825 | 981.825
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
98 | PLANTA ORNAMENTAL CEBOLLIN/THULBALGIA VIOLACEA: H=0,40m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 2766 | 2.11 | 5836.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.13 | 2918.13
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
99 | PLANTA ORNAMENTAL ROELIA/RUELLIA BRITTONIANA: H= 0,80m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 3057 | 1.99 | 6083.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041.715 | 3041.715
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
100 | PLANTA ORNAMENTAL AMANCAY/CRINUM XANTHOPHYLLUM: H= 0,70m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 96 | 2.47 | 237.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.56 | 118.56
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
101 | PLANTA ORNAMENTAL LIRIO ARAÑA/HYMENOCALLIS LITTORALIS: H=0,30m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 202 | 2.77 | 559.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.77 | 279.77
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
102 | PLANTA ORNAMENTAL LLUVIA DE FUEGO/RUSSELIA EQUISETIFORMIS: H=1,00m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 1425 | 2.64 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 1881
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
103 | PLANTA ORNAMENTAL HELICONIA/HELICONIA ROSTRATA: H=1,00m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 804 | 2.51 | 2018.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.02 | 1009.02
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
104 | PLANTA ORNAMENTAL BROMELIA GIGANTE/TILLANDSIA CLAVIGERA: H=0,70m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 219 | 19.27 | 4220.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.065 | 2110.065
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
105 | PLANTA ORNAMENTAL BROMELIA ROJA/GUZMANIA SP.: H=0,25m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 424 | 3.07 | 1301.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.84 | 650.84
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
106 | PLANTA ORNAMENTAL PALMA RAFIS/RAPHIS EXCELSA: H=1,70m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 59 | 13.27 | 782.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.465 | 391.465
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
107 | PLANTA ORNAMENTAL BIJAO/CALATHEA LUTEA: H=0,80m; SUMINISTRO, SIEMBRA Y ABONADO | u | 21 | 7.27 | 152.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.335 | 76.335
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
108 | APLICACION DE BIOESTIMULANTES Y FERTILIZANTES: SUMINISTRO Y APLICACION DE PRODUCTOS FOLIARES | m2 | 3798 | 0.02 | 75.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 37.98
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
109 | ARENA GRUESA: SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION | m3 | 53 | 26.28 | 1392.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.42 | 696.42
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
110 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL | m2 | 50 | 197.81 | 9890.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945.25 | 4945.25
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA VERDE | m2 | 247.6 | 186.42 | 46157.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23078.796 | 23078.796
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
112 | PORCELANATO GRIS/ANTRACITA/ARENA 30x60 cm | m2 | 1580 | 42.87 | 67734.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33867.3 | 33867.3
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
113 | PORCELANATO GRIS/ANTRACITA/ARENA 60x120 cm | m2 | 2000 | 57.41 | 114820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57410 | 57410
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO 18.5x150x9mm | m2 | 1956.2 | 65.58 | 128287.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64143.798 | 64143.798
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA MARTELINADA 30x30cm E=6mm | m2 | 792 | 69.87 | 55337.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27668.52 | 27668.52
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK DE MADERA PLASTICA PARA PISO | m2 | 280 | 175.14 | 49039.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24519.6 | 24519.6
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 50%; PERIODOS (MESUAL) 16: 50%
117 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 380.83 | 2.32 | 883.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.5256 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 100%
118 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 3.55 | 362.88 | 1288.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.224 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 100%
119 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 0.28 | 201.04 | 56.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2912 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 100%
120 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 543.73 | 6.04 | 3284.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284.1292 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 100%
121 | PERNO ASTM A325 EN PLACA BASE D=1/2" L=30cm | u | 36 | 9.79 | 352.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.44 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 100%
122 | ESCULTURA METALICA EN ACERO INOXIDABLE H=8.5m | u | 1 | 4526.74 | 4526.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.37 | 2263.37 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
123 | LETRAS CORPOREAS AUTOILUMINADAS "MALECON AURORA" SOBRE TOTEM DE INGRESO | u | 1 | 4479.22 | 4479.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.22 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
124 | STENOTAPHRUM SECUNDATUM (CESPED SAN AGUSTIN) | m2 | 5 | 6.82 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JARDIN VERTICAL | m2 | 35 | 197.81 | 6923.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923.35 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
126 | PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE E=4mm | m2 | 18.68 | 243.19 | 4542.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542.7892 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA ANDESITA BUSARDEADA GRIS 30x30x3cm | m2 | 32.82 | 64.5 | 2116.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.89 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
128 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA CIRCULAR DE HORMIGON SEGUN DISEÑO | u | 15 | 1320.02 | 19800.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800.3
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 16: 100%
129 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACHO DE BASURA DE HORMIGON SEGUN DISEÑO | u | 10 | 1000.82 | 10008.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10008.2
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 16: 100%
130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACETA TIPO ASIENTO DE HORMIGON SEGUN DISEÑO | u | 72 | 820.82 | 59099.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59099.04
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 16: 100%
131 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA TIPO SERPENTINA DE HORMIGON SEGUN DISEÑO | u | 2 | 830.42 | 1660.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.84
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 16: 100%
132 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA SEMICIRCULAR DE HORMIGON SEGUN DISEÑO | u | 4 | 841.22 | 3364.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.88
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 16: 100%
133 | JUEGO MULTIPLE INFANTIL (MODELO 1: 1000x630x460cm) | u | 1 | 28277.07 | 28277.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28277.07
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 16: 100%
134 | JUEGO MULTIPLE INFANTIL (MODELO 2: 800x600cm) | u | 1 | 18077.07 | 18077.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18077.07
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 16: 100%
135 | JUEGO INFANTIL COLUMPIO DE TRES ASIENTOS | u | 1 | 1747.22 | 1747.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.22
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 16: 100%
136 | MOSAICO VITREO 20x20mm | m2 | 203.51 | 84.76 | 17249.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.9508 | 2587.4261 | 5174.8523 | 7762.2784
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
137 | PISO DE GRANITO LAVADO ALREDEDOR DE LA PISCINA | m2 | 229.43 | 30.01 | 6885.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.5194 | 1032.7791 | 2065.5583 | 3098.3374
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
138 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 2 HP | u | 1 | 1612.68 | 1612.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.268 | 241.902 | 483.804 | 725.706
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
139 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 5 HP TRIFASICA | u | 2 | 2262.08 | 4524.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.416 | 678.624 | 1357.248 | 2035.872
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
140 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 2 IN ROSCABLE | u | 12 | 12.79 | 153.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.348 | 23.022 | 46.044 | 69.066
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
141 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=2 plg 1.25 MPA | m | 87 | 12.89 | 1121.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.143 | 168.2145 | 336.429 | 504.6435
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
142 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=2 plg 1.25 MPA | m | 87 | 3.56 | 309.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.972 | 46.458 | 92.916 | 139.374
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
143 | COLGADOR PARA TUBERIA 2 IN | u | 29 | 2.57 | 74.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.453 | 11.1795 | 22.359 | 33.5385
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
144 | MANOMETRO VERTICAL 1/2" | u | 4 | 70.28 | 281.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.112 | 42.168 | 84.336 | 126.504
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 IN ROSCABLE | u | 8 | 6.49 | 51.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 7.788 | 15.576 | 23.364
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
146 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 plg 1.25 MPA | m | 60 | 5.57 | 334.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 50.13 | 100.26 | 150.39
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
147 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 plg 1.25 MPA | m | 60 | 4.1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 36.9 | 73.8 | 110.7
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
148 | COLGADOR PARA TUBERIA 1 IN | u | 20 | 1.67 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 5.01 | 10.02 | 15.03
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 7.86 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 1.179 | 2.358 | 3.537
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 1/2" DOBLE ACCION DE PVC (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 3 | 43.23 | 129.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.969 | 19.4535 | 38.907 | 58.3605
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
151 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/2 plg 1.25 MPA | m | 60 | 9.71 | 582.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.26 | 87.39 | 174.78 | 262.17
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
152 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/2 plg 1.25 MPA | m | 60 | 1.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 12.6 | 25.2 | 37.8
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
153 | COLGADOR PARA TUBERIA 1 1/2 IN | u | 22 | 2.53 | 55.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 8.349 | 16.698 | 25.047
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 A 1 IN PP ROSCABLE | u | 27 | 7.02 | 189.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.954 | 28.431 | 56.862 | 85.293
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK ROSCADA PVC D=1" | u | 3 | 23.18 | 69.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 10.431 | 20.862 | 31.293
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
156 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PVC D= 1 plg ROSCABLE | u | 2 | 19.67 | 39.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.934 | 5.901 | 11.802 | 17.703
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
157 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 1/2 A 1 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 7.66 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 1.149 | 2.298 | 3.447
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
158 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 1/2 IN ROSCABLE | u | 8 | 11.62 | 92.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | 13.944 | 27.888 | 41.832
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
159 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 IN ROSCABLE | u | 1 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0.9735 | 1.947 | 2.9205
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
160 | FILTRO 16" | u | 2 | 262.61 | 525.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.522 | 78.783 | 157.566 | 236.349
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
161 | FILTRO 12" | u | 1 | 149.9 | 149.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 22.485 | 44.97 | 67.455
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
162 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO (0.5 - 1 mm) | m3 | 3 | 293.9 | 881.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.17 | 132.255 | 264.51 | 396.765
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
163 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO (6 - 12 mm) | m3 | 2 | 379.93 | 759.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.986 | 113.979 | 227.958 | 341.937
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
164 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO (12 - 18 mm) | m3 | 2 | 382.6 | 765.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.52 | 114.78 | 229.56 | 344.34
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
165 | BOQUILLA TIPO CHORRO DE PISO 1x1/2 | u | 29 | 60.47 | 1753.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.363 | 263.0445 | 526.089 | 789.1335
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
166 | SKIMMER PEQUEÑO | u | 10 | 41.31 | 413.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.31 | 61.965 | 123.93 | 185.895
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
167 | DRENAJE DE FONDO | u | 4 | 32.31 | 129.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.924 | 19.386 | 38.772 | 58.158
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
168 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2 IN PP ROSCABLE | u | 25 | 17.57 | 439.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.925 | 65.8875 | 131.775 | 197.6625
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
169 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 8 | 14.39 | 115.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.512 | 17.268 | 34.536 | 51.804
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 1/2 IN ROSCABLE | u | 2 | 11.62 | 23.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 3.486 | 6.972 | 10.458
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
171 | KIT DE PRUEBA DE AGUA PARA PISCINA | u | 1 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 2.004 | 4.008 | 6.012
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
172 | DOMOS O SOMBRILLAS DE AGUA DE 2 m DE DIAMETRO | u | 2 | 3115.96 | 6231.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.192 | 934.788 | 1869.576 | 2804.364
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
173 | ABRAZADERA GALVANIZADA DE 1" | u | 8 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8.4 | 16.8 | 25.2
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
174 | ABRAZADERA GALVANIZADA DE 2" | u | 50 | 8.19 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 61.425 | 122.85 | 184.275
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 10%; PERIODOS (MESUAL) 14: 15%; PERIODOS (MESUAL) 15: 30%; PERIODOS (MESUAL) 16: 45%
175 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 40 | 362.88 | 14515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.608 | 725.76 | 1161.216 | 1596.672 | 2032.128 | 2612.736 | 3193.344 | 2612.736 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
176 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 57160 | 6.04 | 345246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13809.856 | 17262.32 | 27619.712 | 37977.104 | 48334.496 | 62144.352 | 75954.208 | 62144.352 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
177 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO E=30mm | m2 | 500 | 54.97 | 27485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.4 | 1374.25 | 2198.8 | 3023.35 | 3847.9 | 4947.3 | 6046.7 | 4947.3 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
178 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING PERIMETRAL PARA CUBIERTA | m | 250 | 27.58 | 6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8 | 344.75 | 551.6 | 758.45 | 965.3 | 1241.1 | 1516.9 | 1241.1 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
179 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 5,5mm | m2 | 540.98 | 6.03 | 3262.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4844 | 163.1055 | 260.9688 | 358.832 | 456.6953 | 587.1797 | 717.6641 | 587.1797 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
180 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 4,5mm | m2 | 13.46 | 7.1 | 95.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8226 | 4.7783 | 7.6453 | 10.5123 | 13.3792 | 17.2019 | 21.0245 | 17.2019 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
181 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA-ACERO COLABORANTE E=0.65mm | m2 | 1144.6 | 64.9 | 74284.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971.3816 | 3714.227 | 5942.7632 | 8171.2994 | 10399.8356 | 13371.2172 | 16342.5988 | 13371.2172 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
182 | PERNO ASTM A325 EN PLACA BASE D=5/8" L=25cm | u | 320 | 7.69 | 2460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.432 | 123.04 | 196.864 | 270.688 | 344.512 | 442.944 | 541.376 | 442.944 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO (ALUCOBOND), E=4mm, PARA EXTERIOR | m2 | 525 | 87 | 45675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 2283.75 | 3654 | 5024.25 | 6394.5 | 8221.5 | 10048.5 | 8221.5 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
184 | CERAMICA 30x30cm | m2 | 29.1 | 25.81 | 751.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.5355 | 375.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 50%; PERIODOS (MESUAL) 11: 50%
185 | PORCELANATO 60x60cm | m2 | 335.98 | 36.6 | 12296.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6148.434 | 6148.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 50%; PERIODOS (MESUAL) 11: 50%
186 | GRANITO PULIDO | m2 | 21.86 | 242.23 | 5295.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.5739 | 2647.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 50%; PERIODOS (MESUAL) 11: 50%
187 | PORCELANATO 100x300mm | m2 | 424.52 | 151.25 | 64208.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32104.325 | 32104.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 50%; PERIODOS (MESUAL) 11: 50%
188 | PARED DE BLOQUE 10x20x40cm | m2 | 314 | 22.2 | 6970.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.832 | 348.54 | 557.664 | 766.788 | 975.912 | 1254.744 | 1533.576 | 1254.744 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
189 | PARED DE BLOQUE 20x20x40cm | m2 | 403.6 | 26.97 | 10885.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.4037 | 544.2546 | 870.8074 | 1197.3601 | 1523.9129 | 1959.3166 | 2394.7202 | 1959.3166 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
190 | ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES | m2 | 950 | 11.74 | 11153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.12 | 557.65 | 892.24 | 1226.83 | 1561.42 | 2007.54 | 2453.66 | 2007.54 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
191 | ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES | m2 | 900 | 8.61 | 7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.96 | 387.45 | 619.92 | 852.39 | 1084.86 | 1394.82 | 1704.78 | 1394.82 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
192 | ENLUCIDO DE FILOS | m | 650 | 4.04 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.04 | 131.3 | 210.08 | 288.86 | 367.64 | 472.68 | 577.72 | 472.68 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
193 | PILARETES Y VIGUETAS 12x9cm | m | 150 | 48.64 | 7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.84 | 364.8 | 583.68 | 802.56 | 1021.44 | 1313.28 | 1605.12 | 1313.28 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
194 | CUADRADA DE BOQUETES | m | 125 | 6.03 | 753.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 37.6875 | 60.3 | 82.9125 | 105.525 | 135.675 | 165.825 | 135.675 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
195 | PINTURA EXTERIOR | m2 | 925 | 8.68 | 8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.16 | 401.45 | 642.32 | 883.19 | 1124.06 | 1445.22 | 1766.38 | 1445.22 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
196 | PINTURA INTERIOR | m2 | 930 | 8.19 | 7616.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.668 | 380.835 | 609.336 | 837.837 | 1066.338 | 1371.006 | 1675.674 | 1371.006 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
197 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA ALISTONADA EN PARED | m2 | 230 | 58.62 | 13482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.304 | 674.13 | 1078.608 | 1483.086 | 1887.564 | 2426.868 | 2966.172 | 2426.868 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
198 | PORCELANATO 30x60cm | m2 | 255 | 42.17 | 10753.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.134 | 537.6675 | 860.268 | 1182.8685 | 1505.469 | 1935.603 | 2365.737 | 1935.603 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
199 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUMBADO DE PVC MADERADO LAMINADO 8mm | m2 | 523.18 | 38.84 | 20320.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20320.3112 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
200 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA DE CIERRE AUTOMATICO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 14 | 194.44 | 2722.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.216 | 408.324 | 816.648 | 1224.972 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
201 | LAVACOPA DE EMPOTRAR 60x42cm | u | 8 | 234.72 | 1877.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.776 | 281.664 | 563.328 | 844.992 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
202 | INODOROS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 8 | 402.63 | 3221.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.104 | 483.156 | 966.312 | 1449.468 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
203 | INODORO PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 4 | 498.6 | 1994.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.44 | 299.16 | 598.32 | 897.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
204 | URINARIO CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 6 | 335.87 | 2015.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.522 | 302.283 | 604.566 | 906.849 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | u | 12 | 74.39 | 892.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.268 | 133.902 | 267.804 | 401.706 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL | u | 16 | 82.32 | 1317.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.712 | 197.568 | 395.136 | 592.704 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS | m2 | 2.9 | 76.35 | 221.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1415 | 33.2122 | 66.4245 | 99.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADORA DE AIRE | u | 8 | 91.33 | 730.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.064 | 109.596 | 219.192 | 328.788 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
209 | REVESTIMIENTO DE MESONES CON PLANCHA DE GRANITO, INCLUYE RUDON, FALDON Y SALPICADERA | m2 | 32.5 | 218.71 | 7108.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.8075 | 1066.2112 | 2132.4225 | 3198.6337 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
210 | HORMIGON ARMADO MESONES A= 0.40m; E= 0.07m | m | 95 | 48.24 | 4582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.28 | 687.42 | 1374.84 | 2062.26 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
211 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER METALICO ELIPTICO CON APARIENCIA MADERADA | m2 | 100 | 278.75 | 27875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787.5 | 4181.25 | 8362.5 | 12543.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
212 | VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm) | m2 | 182 | 152.12 | 27685.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.584 | 4152.876 | 8305.752 | 12458.628 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
213 | PUERTA METALICA (0.80x2.10) m | u | 4 | 494.39 | 1977.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.756 | 296.634 | 593.268 | 889.902 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
214 | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 6mm | m2 | 187.5 | 228.83 | 42905.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290.5625 | 6435.8438 | 12871.6875 | 19307.5312 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
215 | DIVISION EN ACERO INOXIDABLE | m2 | 35 | 568.31 | 19890.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.085 | 2983.6275 | 5967.255 | 8950.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
216 | PUERTA EN ACERO INOXIDABLE (0.80x1.50)m | u | 4 | 795.76 | 3183.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.304 | 477.456 | 954.912 | 1432.368 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
217 | PUERTA EN ACERO INOXIDABLE (0.60x1.50) m | u | 8 | 610.93 | 4887.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.744 | 733.116 | 1466.232 | 2199.348 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
218 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTURA) | m | 160 | 116.74 | 18678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.84 | 2801.76 | 5603.52 | 8405.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
219 | LETRAS CORPOREAS AUTOILUMINADAS "LA AURORA" EN CENTRO COMERCIAL | u | 1 | 3519.23 | 3519.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.923 | 527.8845 | 1055.769 | 1583.6535 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
220 | PUERTA DE MADERA (0.70x1.00) m | u | 8 | 118.08 | 944.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.464 | 141.696 | 283.392 | 425.088 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 9: 10%; PERIODOS (MESUAL) 10: 15%; PERIODOS (MESUAL) 11: 30%; PERIODOS (MESUAL) 12: 45%
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO E=30mm | m2 | 675 | 54.97 | 37104.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565.7125 | 12986.6625 | 18552.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 15%; PERIODOS (MESUAL) 8: 35%; PERIODOS (MESUAL) 9: 50%
222 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING PERIMETRAL PARA CUBIERTA | m | 240 | 27.58 | 6619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.88 | 2316.72 | 3309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 15%; PERIODOS (MESUAL) 8: 35%; PERIODOS (MESUAL) 9: 50%
223 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 15195 | 6.04 | 91777.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13766.67 | 32122.23 | 45888.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 15%; PERIODOS (MESUAL) 8: 35%; PERIODOS (MESUAL) 9: 50%
224 | PORCELANATO 298x2398x9mm | m2 | 80.5 | 42.19 | 3396.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.1475 | 1698.1475 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
225 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK DE MADERA PLASTICA PARA PISO | m2 | 671.66 | 175.14 | 117634.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58817.2662 | 58817.2662 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
226 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO 18.5x150x9mm | m2 | 195.45 | 65.58 | 12817.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6408.8055 | 6408.8055 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
227 | PARED DE BLOQUE 10x20x40cm | m2 | 376.85 | 22.2 | 8366.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788.69 | 2788.69 | 2788.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
228 | ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES | m2 | 376.85 | 11.74 | 4424.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.7397 | 1474.7397 | 1474.7397 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
229 | ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES | m2 | 325 | 8.61 | 2798.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.75 | 932.75 | 932.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
230 | ENLUCIDO DE FILOS | m | 630 | 4.04 | 2545.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 848.4 | 848.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
231 | PILARETES Y VIGUETAS 12x9cm | m | 320 | 48.64 | 15564.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188.2667 | 5188.2667 | 5188.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
232 | CUADRADA DE BOQUETES | m | 230 | 6.03 | 1386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.3 | 462.3 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
233 | PINTURA EXTERIOR | m2 | 1130.55 | 8.68 | 9813.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271.058 | 3271.058 | 3271.058 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
234 | PINTURA INTERIOR | m2 | 1130.55 | 8.19 | 9259.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.4015 | 3086.4015 | 3086.4015 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
235 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHALETA TIPO LADRILLO | m2 | 514.35 | 62.37 | 32080.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10693.3365 | 10693.3365 | 10693.3365 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
236 | PARED DE LADRILLO VISTO 27.5x12x8.5cm | m2 | 151.42 | 44.06 | 6671.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.8551 | 2223.8551 | 2223.8551 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
237 | CERAMICA 30x60cm | m2 | 34.9 | 24.97 | 871.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4843 | 290.4843 | 290.4843 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
238 | PORCELANATO GRIS/ANTRACITA/ARENA 30X60 cm | m2 | 50.13 | 42.87 | 2149.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.3577 | 716.3577 | 716.3577 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
239 | PORCELANATO GRIS/ANTRACITA/ARENA 60x120 cm | m2 | 50.13 | 57.41 | 2877.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.3211 | 959.3211 | 959.3211 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 11: 33.33%; PERIODOS (MESUAL) 12: 33.33%
240 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUMBADO DE PVC MADERADO LAMINADO 8mm | m2 | 660 | 38.84 | 25634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6408.6 | 19225.8 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 25%; PERIODOS (MESUAL) 13: 75%
241 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA DE CIERRE AUTOMATICO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 10 | 194.44 | 1944.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.66 | 680.54 | 972.2 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
242 | LAVACOPA DE EMPOTRAR 60x42cm | u | 15 | 234.72 | 3520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.12 | 1232.28 | 1760.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
243 | INODOROS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 10 | 402.63 | 4026.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.945 | 1409.205 | 2013.15 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
244 | URINARIO CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 5 | 335.87 | 1679.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.9025 | 587.7725 | 839.675 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
245 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL | u | 10 | 82.32 | 823.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.48 | 288.12 | 411.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
246 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | u | 10 | 74.39 | 743.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.585 | 260.365 | 371.95 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
247 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS | m2 | 1.8 | 76.35 | 137.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6145 | 48.1005 | 68.715 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
248 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADORA DE AIRE | u | 10 | 91.33 | 913.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.995 | 319.655 | 456.65 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
249 | HORMIGON ARMADO PARA MESONES A= 0.60m; E= 0.07m | m | 9 | 53.71 | 483.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5085 | 169.1865 | 241.695 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
250 | REVESTIMIENTO DE MESONES CON PLANCHA DE GRANITO, INCLUYE RUDON, FALDON Y SALPICADERA | m2 | 6.05 | 218.71 | 1323.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4793 | 463.1184 | 661.5978 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
251 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER METALICO ELIPTICO CON APARIENCIA MADERADA | m2 | 62.6 | 278.75 | 17449.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617.4625 | 6107.4125 | 8724.875 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
252 | PUERTA METALICA (0.80x2.20)m | u | 10 | 515.81 | 5158.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.715 | 1805.335 | 2579.05 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
253 | PUERTA METALICA (0.60x2.20)m | u | 10 | 321.46 | 3214.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.19 | 1125.11 | 1607.3 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
254 | PUERTA DE MADERA (0.80x1.00)m | u | 5 | 118.08 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.56 | 206.64 | 295.2 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
255 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 7099.3 | 6.04 | 42879.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.9772 | 6431.9658 | 12863.9316 | 19295.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
256 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 1180 | 2.32 | 2737.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.76 | 410.64 | 821.28 | 1231.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
257 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA TIPO C EN PERIMETRO DE LOSETA | m | 28 | 62.36 | 1746.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.608 | 261.912 | 523.824 | 785.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
258 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO E=30mm | m2 | 19.5 | 54.97 | 1071.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1915 | 160.7873 | 321.5745 | 482.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
259 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING PERIMETRAL PARA CUBIERTA | m | 9 | 27.58 | 248.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.822 | 37.233 | 74.466 | 111.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
260 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 8,00mm | m2 | 70.5 | 14.32 | 1009.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.956 | 151.434 | 302.868 | 454.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
261 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 5,5mm | m2 | 183.3 | 6.03 | 1105.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5299 | 165.7949 | 331.5897 | 497.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
262 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 23.51 | 362.88 | 8531.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.1309 | 1279.6963 | 2559.3926 | 3839.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
263 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 1.15 | 201.04 | 231.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1196 | 34.6794 | 69.3588 | 104.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
264 | PORCELANATO 60x60cm | m2 | 88 | 36.6 | 3220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.28 | 2093.52 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 65% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 65%
265 | CERAMICA 30x30cm | m2 | 49.86 | 25.81 | 1286.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.4103 | 836.4763 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 65% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 35%; PERIODOS (MESUAL) 14: 65%
266 | PARED DE BLOQUE 10x20x40cm | m2 | 128.81 | 22.2 | 2859.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9582 | 428.9373 | 857.8746 | 1286.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
267 | PARED DE BLOQUE 20x20x40cm | m2 | 12.93 | 26.97 | 348.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8722 | 52.3083 | 104.6166 | 156.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
268 | ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES | m2 | 137.5 | 11.74 | 1614.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.425 | 242.1375 | 484.275 | 726.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
269 | ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES | m2 | 323.45 | 8.61 | 2784.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4905 | 417.7357 | 835.4713 | 1253.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
270 | ENLUCIDO DE FILOS | m | 150 | 4.04 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 90.9 | 181.8 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
271 | PILARETES Y VIGUETAS 12x9cm | m | 70 | 48.64 | 3404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.48 | 510.72 | 1021.44 | 1532.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
272 | CUADRADA DE BOQUETES | m | 70 | 6.03 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.21 | 63.315 | 126.63 | 189.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
273 | PINTURA EXTERIOR | m2 | 141.74 | 8.68 | 1230.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0303 | 184.5455 | 369.091 | 553.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
274 | PINTURA INTERIOR | m2 | 312.5 | 8.19 | 2559.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9375 | 383.9062 | 767.8125 | 1151.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
275 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA ALISTONADA EN PARED | m2 | 37.02 | 58.62 | 2170.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0112 | 325.5169 | 651.0337 | 976.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
276 | HORMIGON APARENTE F´C= 180 Kg/cm2 | m2 | 28.15 | 90.19 | 2538.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8849 | 380.8273 | 761.6545 | 1142.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
277 | CERAMICA 8x30cm | m2 | 85.86 | 69.6 | 5975.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.5856 | 896.3784 | 1792.7568 | 2689.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
278 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PVC 2mm | m2 | 58.89 | 18.8 | 1107.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7132 | 166.0698 | 332.1396 | 498.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
279 | CERAMICA DE PARED DE BAÑO 30x60cm | m2 | 31.89 | 24.35 | 776.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6522 | 116.4782 | 232.9565 | 349.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
280 | CIELO RASO TIPO GYPSUM | m2 | 84.83 | 19.14 | 1623.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 100%
281 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA DE CIERRE AUTOMATICO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 2 | 194.44 | 388.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.88 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
282 | INODOROS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 2 | 402.63 | 805.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.26 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
283 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS | m2 | 0.5 | 76.35 | 38.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.175 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
284 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL | u | 2 | 82.32 | 164.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.64 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
285 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | u | 2 | 74.39 | 148.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.78 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADORA DE AIRE | u | 2 | 91.33 | 182.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.66 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
287 | PUERTA DE MADERA (0.70x2.20)m | u | 3 | 142.41 | 427.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.23 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
288 | PUERTA DE MADERA (0.80x2.20)m | u | 1 | 143.62 | 143.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.62 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
289 | PUERTA METALICA (0.80x2.20)m | u | 4 | 515.81 | 2063.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.24 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
290 | PUERTA METALICA (0.90x2.10)m | u | 1 | 505.65 | 505.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.65 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
291 | PUERTA METALICA (0.90x2.20)m | u | 4 | 502.19 | 2008.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.38 | 1004.38 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 50%; PERIODOS (MESUAL) 15: 50%
292 | PUERTA ENROLLABLE | m2 | 5.28 | 183.92 | 971.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.0976 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
293 | VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm) | m2 | 5 | 152.12 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.6 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
294 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTURA) | m | 5 | 116.74 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.7 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
295 | HORMIGON ARMADO PARA MESONES A= 0.60m; E= 0.07m | m | 2 | 53.71 | 107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.42 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
296 | REVESTIMIENTO DE MESONES CON PLANCHA DE GRANITO, INCLUYE RUDON, FALDON Y SALPICADERA | m2 | 1.21 | 218.71 | 264.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6391 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
297 | SILLON PARA TRES PERSONAS | u | 1 | 367.87 | 367.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.87 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
298 | ESCRITORIO DE RECEPCION EN L 1.8x1.8m | u | 1 | 1186.84 | 1186.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.84 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
299 | ESCRITORIO PARA OFICINA 1.5x0.60m | u | 3 | 596.08 | 1788.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.24 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
300 | ESCRITORIO EN L 2.20x2.10m | u | 1 | 914.26 | 914.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.26 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
301 | SILLA GIRATORIA | u | 10 | 321.09 | 3210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.9 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
302 | ESTANTERIA 2.00x1.12x0.35m | u | 3 | 257.38 | 772.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.14 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 15: 100%
303 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 3306.48 | 6.04 | 19971.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.5696 | 9985.5696 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
304 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO E=30mm | m2 | 50 | 54.97 | 2748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.25 | 1374.25 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
305 | CERAMICA 30x30cm | m2 | 42 | 25.81 | 1084.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084.02 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
306 | PARED DE BLOQUE 10x20x40cm | m2 | 56 | 22.2 | 1243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.32 | 186.48 | 372.96 | 559.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
307 | ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES | m2 | 52.5 | 11.74 | 616.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.635 | 92.4525 | 184.905 | 277.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
308 | ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES | m2 | 52.5 | 8.61 | 452.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2025 | 67.8037 | 135.6075 | 203.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
309 | ENLUCIDO DE FILOS | m | 100 | 4.04 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 60.6 | 121.2 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
310 | PILARETES Y VIGUETAS 12x9cm | m | 30 | 48.64 | 1459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.92 | 218.88 | 437.76 | 656.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
311 | CUADRADA DE BOQUETES | m | 40 | 6.03 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 36.18 | 72.36 | 108.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
312 | PINTURA EXTERIOR | m2 | 57.2 | 8.68 | 496.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6496 | 74.4744 | 148.9488 | 223.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
313 | PINTURA INTERIOR | m2 | 56.25 | 8.19 | 460.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0688 | 69.1031 | 138.2062 | 207.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
314 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL PVC 2mm | m2 | 140.16 | 18.8 | 2635.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5008 | 395.2512 | 790.5024 | 1185.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
315 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL METALICO 0.4mm PARA EXTERIOR | m2 | 26.4 | 66.01 | 1742.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2664 | 261.3996 | 522.7992 | 784.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 10%; PERIODOS (MESUAL) 8: 15%; PERIODOS (MESUAL) 9: 30%; PERIODOS (MESUAL) 10: 45%
316 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUMBADO DE PVC MADERADO LAMINADO 8mm | m2 | 55.92 | 38.84 | 2171.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 100%
317 | LAVACOPA DE EMPOTRAR 60x42cm | u | 4 | 234.72 | 938.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 100%
318 | VENTANA PLEGABLE VERTICAL DE DOS HOJAS TIPO LOUVER | m2 | 24.36 | 337.94 | 8232.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.0546 | 6174.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 8: 25%; PERIODOS (MESUAL) 9: 75%
319 | MESONES DE HORMIGON ARMADO INCLUYE GRANITO (ANCHO 0.53m) | m | 55 | 232.97 | 12813.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203.3375 | 9610.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 8: 25%; PERIODOS (MESUAL) 9: 75%
320 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE PARED EN CERAMICA TIPO MADERA | m2 | 43.99 | 49.1 | 2159.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.9773 | 1619.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 8: 25%; PERIODOS (MESUAL) 9: 75%
321 | PUERTA DE MADERA DE ABATIMIENTO HACIA ARRIBA (0.56x1.00)m | u | 4 | 111.36 | 445.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.36 | 334.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 8: 25%; PERIODOS (MESUAL) 9: 75%
322 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 2045.84 | 6.04 | 12356.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4054.2902 | 8302.5834 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.81% | 67.19% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 32.81%; PERIODOS (MESUAL) 14: 67.19%
323 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO E=30mm | m2 | 37.5 | 54.97 | 2061.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.375 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
324 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING PERIMETRAL PARA CUBIERTA | m | 50 | 27.58 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
325 | CERAMICA 30x30cm | m2 | 20.88 | 25.81 | 538.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.9128 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
326 | PARED DE BLOQUE 10x20x40cm | m2 | 130.28 | 22.2 | 2892.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6886 | 144.6108 | 231.3773 | 318.1438 | 404.9102 | 520.5989 | 636.2875 | 520.5989 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
327 | ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES | m2 | 100 | 11.74 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.96 | 58.7 | 93.92 | 129.14 | 164.36 | 211.32 | 258.28 | 211.32 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
328 | ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES | m2 | 95 | 8.61 | 817.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.718 | 40.8975 | 65.436 | 89.9745 | 114.513 | 147.231 | 179.949 | 147.231 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
329 | ENLUCIDO DE FILOS | m | 60 | 4.04 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.696 | 12.12 | 19.392 | 26.664 | 33.936 | 43.632 | 53.328 | 43.632 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
330 | CUADRADA DE BOQUETES | m | 20 | 6.03 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 6.03 | 9.648 | 13.266 | 16.884 | 21.708 | 26.532 | 21.708 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
331 | PINTURA EXTERIOR | m2 | 100.44 | 8.68 | 871.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8728 | 43.591 | 69.7455 | 95.9001 | 122.0547 | 156.9275 | 191.8002 | 156.9275 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
332 | PINTURA INTERIOR | m2 | 85 | 8.19 | 696.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.846 | 34.8075 | 55.692 | 76.5765 | 97.461 | 125.307 | 153.153 | 125.307 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
333 | CIELO RASO TIPO GYPSUM | m2 | 38.44 | 19.14 | 735.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.7416 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 100%
334 | PUERTA DE ALUMINIO TIPO LOUVER (0.80x2.00)m | u | 4 | 332.11 | 1328.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.44 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
335 | VENTANA DE PVC COLOR GRIS | m2 | 5.7 | 138.28 | 788.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.196 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 14: 100%
336 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 | Kg | 44000 | 2.89 | 127160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172.8 | 19074 | 29246.8 | 36876.4 | 31790 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
337 | MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 | Kg | 44000 | 0.56 | 24640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.2 | 3696 | 5667.2 | 7145.6 | 6160 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
338 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 370 | 2.32 | 858.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.672 | 128.76 | 197.432 | 248.936 | 214.6 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
339 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 800 | 6.04 | 4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.56 | 724.8 | 1111.36 | 1401.28 | 1208 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
340 | HORMIGON ESTRUCTURAL/CEMENTO PORTLAND CL.-A; F'C=350 Kg/cm2 (INCLUYE CURADO) | m3 | 10.33 | 238 | 2458.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6832 | 368.781 | 565.4642 | 712.9766 | 614.635 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
341 | SECCIONADOR FUSIBLE 100 A - 27kW CON ROMPE ARCO | u | 1 | 315.1 | 315.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.208 | 47.265 | 72.473 | 91.379 | 78.775 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
342 | CHORRO DE PUNTA DE LANZA DE 1 1/2” ENTRADA Y 16 mm DE SALIDA | u | 72 | 128.81 | 9274.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.9456 | 1391.148 | 2133.0936 | 2689.5528 | 2318.58 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
343 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 7.5 KW DE ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TABLERO, BASE AUTOACOPLABLE Y BRIDA DE DESCARGA) | u | 6 | 24302.62 | 145815.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11665.2576 | 21872.358 | 33537.6156 | 42286.5588 | 36453.93 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
344 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 6 KW DE ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TABLERO, BASE AUTOACOPLABLE Y BRIDA DE DESCARGA) | u | 1 | 20342.62 | 20342.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.4096 | 3051.393 | 4678.8026 | 5899.3598 | 5085.655 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
345 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EN ACERO INOXIDABLE 6", LONGITUD 20M CON 36 SALIDAS DE 1 1/2" Y 6 ENTRADAS DE 4" | m | 40 | 1234.46 | 49378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950.272 | 7406.76 | 11357.032 | 14319.736 | 12344.6 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
346 | PANTALLA DE AGUA PULVERIZADA | u | 1 | 1885.93 | 1885.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8744 | 282.8895 | 433.7639 | 546.9197 | 471.4825 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
347 | FAROS DE 108 WATTS DE 24 V | u | 72 | 855.32 | 61583.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4926.6432 | 9237.456 | 14164.0992 | 17859.0816 | 15395.76 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
348 | INTERFAX DMX PARA CONTROLAR LOS TONOS DE LOS FAROS | u | 2 | 1081.75 | 2163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.08 | 324.525 | 497.605 | 627.415 | 540.875 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
349 | DECODIFICADOR DE 8 SALIDAS | u | 10 | 532.09 | 5320.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.672 | 798.135 | 1223.807 | 1543.061 | 1330.225 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
350 | FUENTES DE PODER DE 1200W PARA TRANSFORMAR DE 220 O 110V A 24V | u | 10 | 376.09 | 3760.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.872 | 564.135 | 865.007 | 1090.661 | 940.225 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
351 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CED.40 3" | m | 108 | 19.98 | 2157.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6272 | 323.676 | 496.3032 | 625.7736 | 539.46 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
352 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NUDOS UNIVERSALES PVC 3" | u | 12 | 33.05 | 396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.728 | 59.49 | 91.218 | 115.014 | 99.15 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
353 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3 IN PVC ROSCABLE | u | 8 | 18.12 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5968 | 21.744 | 33.3408 | 42.0384 | 36.24 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
354 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 6 A 3 IN PVC ROSCABLE | u | 6 | 17.88 | 107.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5824 | 16.092 | 24.6744 | 31.1112 | 26.82 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
355 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 3" x 90' PVC ROSCABLE | u | 12 | 18.61 | 223.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8656 | 33.498 | 51.3636 | 64.7628 | 55.83 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
356 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR ADHESIVO PARA JUNTAS | u | 79 | 0.53 | 41.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3496 | 6.2805 | 9.6301 | 12.1423 | 10.4675 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
357 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 3 IN PVC ROSCABLE | u | 12 | 16.92 | 203.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2432 | 30.456 | 46.6992 | 58.8816 | 50.76 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
358 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 6 IN PVC ROSCABLE | u | 8 | 20.82 | 166.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3248 | 24.984 | 38.3088 | 48.3024 | 41.64 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
359 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE NUDO 3" PVC ROSCABLE | u | 6 | 60.12 | 360.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8576 | 54.108 | 82.9656 | 104.6088 | 90.18 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
360 | PROYECTOR DE LASER PARA PANTALLA, CON ALCANCE A UNA DISTANCIA DE 40m, PROYECCION DE 15m | u | 1 | 18213.7 | 18213.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.096 | 2732.055 | 4189.151 | 5281.973 | 4553.425 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
361 | TABLERO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION DE LUCES ACUATICAS Y TABLERO PARA BOMBAS, INCLUIDO EL CABLE DESDE EL CUARTO DE MAQUINAS HASTA LA UBICACION DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES Y LOS FAROS LED | u | 1 | 23305.34 | 23305.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.4272 | 3495.801 | 5360.2282 | 6758.5486 | 5826.335 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 23% | 29% | 25% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 8%; PERIODOS (MESUAL) 12: 15%; PERIODOS (MESUAL) 13: 23%; PERIODOS (MESUAL) 14: 29%; PERIODOS (MESUAL) 15: 25%
362 | PERFILADA DE HORMIGON EN CALLES | m | 180 | 3.6 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 97.2 | 194.4 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
363 | ROTURA Y DESALOJO DE HORMIGON EN CALLES | m2 | 45 | 2.75 | 123.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.375 | 18.5625 | 37.125 | 55.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
364 | HORMIGON PAVIMENTADO 4.5 MPA PARA CALLES (INCLUIDO CURADO Y JUNTAS) | m3 | 9 | 302.06 | 2718.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.854 | 407.781 | 815.562 | 1223.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
365 | REPLANTEO DE TUBERIAS | m | 1200 | 0.64 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 115.2 | 230.4 | 345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
366 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=3/4 plg 1.25 MPA | m | 90 | 3.77 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.93 | 50.895 | 101.79 | 152.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
367 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=3/4 plg 1.25 MPA | m | 90 | 6.12 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.08 | 82.62 | 165.24 | 247.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
368 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1/2 plg 1.25 MPA | m | 280 | 2.38 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.64 | 99.96 | 199.92 | 299.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
369 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1/2 plg 1.25 MPA | m | 280 | 5.32 | 1489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.96 | 223.44 | 446.88 | 670.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
370 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 plg 1.25 MPA | m | 100 | 5.57 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 83.55 | 167.1 | 250.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
371 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 plg 1.25 MPA | m | 100 | 4.1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 61.5 | 123 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
372 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/4 plg 1.25 MPA | m | 9 | 8.03 | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227 | 10.8405 | 21.681 | 32.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
373 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/4 plg 1.25 MPA | m | 9 | 6.13 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.517 | 8.2755 | 16.551 | 24.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
374 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/2 plg 1.25 MPA | m | 40 | 9.71 | 388.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 58.26 | 116.52 | 174.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
375 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/2 plg 1.25 MPA | m | 40 | 1.4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
376 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=2 plg 1.25 MPA | m | 300 | 12.89 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.7 | 580.05 | 1160.1 | 1740.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
377 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=2 plg 1.25 MPA | m | 300 | 11.06 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 497.7 | 995.4 | 1493.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
378 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=2 1/2 plg 1.25 MPA | m | 350 | 20.59 | 7206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.65 | 1080.975 | 2161.95 | 3242.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
379 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=2 1/2 plg 1.25 MPA | m | 350 | 6.13 | 2145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.55 | 321.825 | 643.65 | 965.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
380 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED | m | 1200 | 2.58 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 464.4 | 928.8 | 1393.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 5: 10%; PERIODOS (MESUAL) 6: 15%; PERIODOS (MESUAL) 7: 30%; PERIODOS (MESUAL) 8: 45%
381 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 22.5' PP 3/4 IN ROSCABLE | u | 3 | 10.43 | 31.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645 | 1.2516 | 1.8774 | 2.8161 | 3.7548 | 4.0677 | 5.0064 | 5.9451 | 5.0064 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
382 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 22.5' PP 2 IN ROSCABLE | u | 3 | 12.2 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1.464 | 2.196 | 3.294 | 4.392 | 4.758 | 5.856 | 6.954 | 5.856 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
383 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45' PP 2 1/2 IN ROSCABLE | u | 5 | 16.34 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.085 | 3.268 | 4.902 | 7.353 | 9.804 | 10.621 | 13.072 | 15.523 | 13.072 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
384 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45' PP 2 IN ROSCABLE | u | 3 | 17.56 | 52.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 2.1072 | 3.1608 | 4.7412 | 6.3216 | 6.8484 | 8.4288 | 10.0092 | 8.4288 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
385 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45' PP 3/4 | u | 3 | 9.83 | 29.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 1.1796 | 1.7694 | 2.6541 | 3.5388 | 3.8337 | 4.7184 | 5.6031 | 4.7184 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
386 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 IN ROSCABLE | u | 39 | 6.49 | 253.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6555 | 10.1244 | 15.1866 | 22.7799 | 30.3732 | 32.9043 | 40.4976 | 48.0909 | 40.4976 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
387 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 1/2 IN ROSCABLE | u | 30 | 11.62 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 13.944 | 20.916 | 31.374 | 41.832 | 45.318 | 55.776 | 66.234 | 55.776 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
388 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 1/4 IN ROSCABLE | u | 4 | 12.03 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 1.9248 | 2.8872 | 4.3308 | 5.7744 | 6.2556 | 7.6992 | 9.1428 | 7.6992 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
389 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1/2 IN ROSCABLE | u | 198 | 8.14 | 1611.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.586 | 64.4688 | 96.7032 | 145.0548 | 193.4064 | 209.5236 | 257.8752 | 306.2268 | 257.8752 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
390 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 2 IN ROSCABLE | u | 9 | 12.79 | 115.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7555 | 4.6044 | 6.9066 | 10.3599 | 13.8132 | 14.9643 | 18.4176 | 21.8709 | 18.4176 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
391 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 2 1/2 IN ROSCABLE | u | 1 | 26.56 | 26.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 1.0624 | 1.5936 | 2.3904 | 3.1872 | 3.4528 | 4.2496 | 5.0464 | 4.2496 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
392 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 3/4 IN ROSCABLE | u | 6 | 9.41 | 56.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 2.2584 | 3.3876 | 5.0814 | 6.7752 | 7.3398 | 9.0336 | 10.7274 | 9.0336 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
393 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 A 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 9 | 10.07 | 90.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5315 | 3.6252 | 5.4378 | 8.1567 | 10.8756 | 11.7819 | 14.5008 | 17.2197 | 14.5008 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
394 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 A 3/4 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.3376 | 0.5064 | 0.7596 | 1.0128 | 1.0972 | 1.3504 | 1.6036 | 1.3504 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
395 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 1/2 A 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 6 | 8.63 | 51.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 2.0712 | 3.1068 | 4.6602 | 6.2136 | 6.7314 | 8.2848 | 9.8382 | 8.2848 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
396 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 1/4 A 1 IN PP ROSCABLE | u | 6 | 8.09 | 48.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 1.9416 | 2.9124 | 4.3686 | 5.8248 | 6.3102 | 7.7664 | 9.2226 | 7.7664 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
397 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 1/4 A 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 6 | 8.74 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 2.0976 | 3.1464 | 4.7196 | 6.2928 | 6.8172 | 8.3904 | 9.9636 | 8.3904 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
398 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 A 1 IN PP ROSCABLE | u | 9 | 7.02 | 63.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 2.5272 | 3.7908 | 5.6862 | 7.5816 | 8.2134 | 10.1088 | 12.0042 | 10.1088 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
399 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 A 1 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 27 | 13.44 | 362.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.144 | 14.5152 | 21.7728 | 32.6592 | 43.5456 | 47.1744 | 58.0608 | 68.9472 | 58.0608 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
400 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 A 1 1/4 IN PP ROSCABLE | u | 2 | 13.63 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 1.0904 | 1.6356 | 2.4534 | 3.2712 | 3.5438 | 4.3616 | 5.1794 | 4.3616 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
401 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 A 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 5 | 11.29 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 2.258 | 3.387 | 5.0805 | 6.774 | 7.3385 | 9.032 | 10.7255 | 9.032 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 A 3/4 IN PP ROSCABLE | u | 7 | 13.26 | 92.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641 | 3.7128 | 5.5692 | 8.3538 | 11.1384 | 12.0666 | 14.8512 | 17.6358 | 14.8512 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
403 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 1/2 A 1 IN PP ROSCABLE | u | 4 | 18.54 | 74.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.708 | 2.9664 | 4.4496 | 6.6744 | 8.8992 | 9.6408 | 11.8656 | 14.0904 | 11.8656 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
404 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 1/2 A 1 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 20.78 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.8312 | 1.2468 | 1.8702 | 2.4936 | 2.7014 | 3.3248 | 3.9482 | 3.3248 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
405 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 1/2 A 2 IN PP ROSCABLE | u | 13 | 14.03 | 182.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1195 | 7.2956 | 10.9434 | 16.4151 | 21.8868 | 23.7107 | 29.1824 | 34.6541 | 29.1824 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
406 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 1/2 A 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 18.64 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0.7456 | 1.1184 | 1.6776 | 2.2368 | 2.4232 | 2.9824 | 3.5416 | 2.9824 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
407 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 2 1/2 A 3/4 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.824 | 1.236 | 1.854 | 2.472 | 2.678 | 3.296 | 3.914 | 3.296 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
408 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 3/4 A 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 12 | 7.03 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.218 | 3.3744 | 5.0616 | 7.5924 | 10.1232 | 10.9668 | 13.4976 | 16.0284 | 13.4976 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
409 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1 IN PP ROSCABLE | u | 2 | 7.86 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.6288 | 0.9432 | 1.4148 | 1.8864 | 2.0436 | 2.5152 | 2.9868 | 2.5152 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
410 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 7 | 14.39 | 100.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0365 | 4.0292 | 6.0438 | 9.0657 | 12.0876 | 13.0949 | 16.1168 | 19.1387 | 16.1168 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
411 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2 IN PP ROSCABLE | u | 23 | 17.57 | 404.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2055 | 16.1644 | 24.2466 | 36.3699 | 48.4932 | 52.5343 | 64.6576 | 76.7809 | 64.6576 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
412 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 19 | 7.89 | 149.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4955 | 5.9964 | 8.9946 | 13.4919 | 17.9892 | 19.4883 | 23.9856 | 28.4829 | 23.9856 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
413 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3/4 IN PP ROSCABLE | u | 3 | 8.24 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0.9888 | 1.4832 | 2.2248 | 2.9664 | 3.2136 | 3.9552 | 4.6968 | 3.9552 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
414 | COLGADOR PARA TUBERIA 3/4 IN | u | 31 | 2.33 | 72.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6115 | 2.8892 | 4.3338 | 6.5007 | 8.6676 | 9.3899 | 11.5568 | 13.7237 | 11.5568 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
415 | COLGADOR PARA TUBERIA 1/2 IN | u | 94 | 2.33 | 219.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 8.7608 | 13.1412 | 19.7118 | 26.2824 | 28.4726 | 35.0432 | 41.6138 | 35.0432 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
416 | COLGADOR PARA TUBERIA 1 IN | u | 33 | 1.67 | 55.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7555 | 2.2044 | 3.3066 | 4.9599 | 6.6132 | 7.1643 | 8.8176 | 10.4709 | 8.8176 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
417 | COLGADOR PARA TUBERIA 1 1/4 IN | u | 3 | 2.49 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3735 | 0.2988 | 0.4482 | 0.6723 | 0.8964 | 0.9711 | 1.1952 | 1.4193 | 1.1952 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
418 | COLGADOR PARA TUBERIA 1 1/2 IN | u | 15 | 2.53 | 37.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 1.518 | 2.277 | 3.4155 | 4.554 | 4.9335 | 6.072 | 7.2105 | 6.072 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
419 | COLGADOR PARA TUBERIA 2 IN | u | 105 | 2.57 | 269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4925 | 10.794 | 16.191 | 24.2865 | 32.382 | 35.0805 | 43.176 | 51.2715 | 43.176 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
420 | COLGADOR PARA TUBERIA 2 1/2 IN | u | 121 | 3.29 | 398.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9045 | 15.9236 | 23.8854 | 35.8281 | 47.7708 | 51.7517 | 63.6944 | 75.6371 | 63.6944 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 9% | 12% | 13% | 16% | 19% | 16% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 6: 5%; PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 6%; PERIODOS (MESUAL) 9: 9%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12%; PERIODOS (MESUAL) 11: 13%; PERIODOS (MESUAL) 12: 16%; PERIODOS (MESUAL) 13: 19%; PERIODOS (MESUAL) 14: 16%
421 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PVC D= 3/4 plg ROSCABLE | u | 1 | 8.94 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3576 | 0.447 | 0.7152 | 0.9834 | 1.2516 | 1.6092 | 1.9668 | 1.6092 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
422 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PVC D= 1 plg ROSCABLE | u | 3 | 19.67 | 59.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 2.9505 | 4.7208 | 6.4911 | 8.2614 | 10.6218 | 12.9822 | 10.6218 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
423 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PVC D= 1 1/2 plg ROSCABLE | u | 3 | 37.13 | 111.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4556 | 5.5695 | 8.9112 | 12.2529 | 15.5946 | 20.0502 | 24.5058 | 20.0502 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
424 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PVC D= 2 plg ROSCABLE | u | 3 | 53.16 | 159.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3792 | 7.974 | 12.7584 | 17.5428 | 22.3272 | 28.7064 | 35.0856 | 28.7064 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
425 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PVC D= 2 1/2 plg ROSCABLE | u | 4 | 63.81 | 255.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2096 | 12.762 | 20.4192 | 28.0764 | 35.7336 | 45.9432 | 56.1528 | 45.9432 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
426 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 1.5 | 362.88 | 544.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7728 | 27.216 | 43.5456 | 59.8752 | 76.2048 | 97.9776 | 119.7504 | 97.9776 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
427 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 34.3 | 226.64 | 7773.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.9501 | 388.6876 | 621.9002 | 855.1127 | 1088.3253 | 1399.2754 | 1710.2254 | 1399.2754 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
428 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 4502 | 2.32 | 10444.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.7856 | 522.232 | 835.5712 | 1148.9104 | 1462.2496 | 1880.0352 | 2297.8208 | 1880.0352 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
429 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 45.4 | 3.84 | 174.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9734 | 8.7168 | 13.9469 | 19.177 | 24.407 | 31.3805 | 38.3539 | 31.3805 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
430 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 16.8 | 3.5 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 2.94 | 4.704 | 6.468 | 8.232 | 10.584 | 12.936 | 10.584 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
431 | RELLENO COMPACTADO CON VIBROAPISONADOR, MATERIAL DE SITIO | m3 | 28.6 | 4.35 | 124.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9764 | 6.2205 | 9.9528 | 13.6851 | 17.4174 | 22.3938 | 27.3702 | 22.3938 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
432 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE H.A. (700x700)mm | u | 14 | 164.6 | 2304.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.176 | 115.22 | 184.352 | 253.484 | 322.616 | 414.792 | 506.968 | 414.792 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
433 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE TIPO TRAFICO D=110 mm (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 3 | 1385.04 | 4155.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2048 | 207.756 | 332.4096 | 457.0632 | 581.7168 | 747.9216 | 914.1264 | 747.9216 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
434 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMO DE TUBERIA PVC/UE D = 110 mm 0.80 MPA (INCLUYE UNION ELASTOMERICA) | m | 4 | 12.71 | 50.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0336 | 2.542 | 4.0672 | 5.5924 | 7.1176 | 9.1512 | 11.1848 | 9.1512 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
435 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR PVC/UE 110 A 90 mm | u | 6 | 23.04 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5296 | 6.912 | 11.0592 | 15.2064 | 19.3536 | 24.8832 | 30.4128 | 24.8832 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
436 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA 90mm | u | 6 | 66.19 | 397.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8856 | 19.857 | 31.7712 | 43.6854 | 55.5996 | 71.4852 | 87.3708 | 71.4852 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
437 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO EXTREMOS LISOS D=110 mm PN10 (INCLUYE CAJETIN) | u | 3 | 649.08 | 1947.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8896 | 97.362 | 155.7792 | 214.1964 | 272.6136 | 350.5032 | 428.3928 | 350.5032 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
438 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE HF 3" | u | 3 | 50.55 | 151.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 7.5825 | 12.132 | 16.6815 | 21.231 | 27.297 | 33.363 | 27.297 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
439 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45' PVC 110 mm UZ | u | 6 | 23.83 | 142.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7192 | 7.149 | 11.4384 | 15.7278 | 20.0172 | 25.7364 | 31.4556 | 25.7364 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
440 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC/UE D = 90 mm | u | 3 | 34.38 | 103.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1256 | 5.157 | 8.2512 | 11.3454 | 14.4396 | 18.5652 | 22.6908 | 18.5652 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
441 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC/UE D = 110 mm | u | 3 | 40.51 | 121.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8612 | 6.0765 | 9.7224 | 13.3683 | 17.0142 | 21.8754 | 26.7366 | 21.8754 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
442 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2, PARA BLOQUES DE ANCLAJES | m3 | 0.9 | 188.57 | 169.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7885 | 8.4856 | 13.577 | 18.6684 | 23.7598 | 30.5483 | 37.3369 | 30.5483 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
443 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJETIN DE HORMIGON PARA VALVULA | u | 3 | 82.08 | 246.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8496 | 12.312 | 19.6992 | 27.0864 | 34.4736 | 44.3232 | 54.1728 | 44.3232 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
444 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 1/2" R100 CHORRO UNICO - REGISTRO COBRE VIDRIO, INCLUYE CAJA DE POLIPROPILENO | u | 28 | 79.43 | 2224.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9616 | 111.202 | 177.9232 | 244.6444 | 311.3656 | 400.3272 | 489.2888 | 400.3272 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
445 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 1" R160 VOLUMETRICO - REGISTRO COBRE VIDRIO, INCLUYE CAJA DE POLIPROPILENO | u | 1 | 466.48 | 466.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6592 | 23.324 | 37.3184 | 51.3128 | 65.3072 | 83.9664 | 102.6256 | 83.9664 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% | 11% | 14% | 18% | 22% | 18% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 4%; PERIODOS (MESUAL) 8: 5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 8%; PERIODOS (MESUAL) 10: 11%; PERIODOS (MESUAL) 11: 14%; PERIODOS (MESUAL) 12: 18%; PERIODOS (MESUAL) 13: 22%; PERIODOS (MESUAL) 14: 18%
446 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 7970 | 2.32 | 18490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18490.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 100%
447 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 63.2 | 362.88 | 22934.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22934.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 100%
448 | REPLANTEO DE TUBERIAS | m | 663 | 0.64 | 424.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
449 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 440 | 3.84 | 1689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
450 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 293.61 | 3.5 | 1027.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4544 | 128.4544 | 128.4544 | 128.4544 | 128.4544 | 128.4544 | 128.4544 | 128.4544 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
451 | CAMA DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS | m3 | 83.63 | 28.83 | 2411.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3816 | 301.3816 | 301.3816 | 301.3816 | 301.3816 | 301.3816 | 301.3816 | 301.3816 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
452 | RELLENO COMPACTADO CON VIBROAPISONADOR, MATERIAL DE SITIO | m3 | 162.88 | 4.35 | 708.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.566 | 88.566 | 88.566 | 88.566 | 88.566 | 88.566 | 88.566 | 88.566 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
453 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SUB-BASE CLASE 1A (INCLUYE TENDIDO CONFORMACION, COMPACTACION Y TRANSPORTE) | m3 | 31.94 | 19.99 | 638.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8101 | 79.8101 | 79.8101 | 79.8101 | 79.8101 | 79.8101 | 79.8101 | 79.8101 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
454 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL BASE CLASE 1A (INCLUYE TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y TRANSPORTE) | m3 | 15.97 | 30.49 | 486.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8657 | 60.8657 | 60.8657 | 60.8657 | 60.8657 | 60.8657 | 60.8657 | 60.8657 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
455 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (INCLUYE TENDIDO CONFORMACION Y COMPACTACION) | m3 | 87.13 | 23.54 | 2051.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 256.38 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
456 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA 3/4" (INCLUYE TENDIDO CONFORMACION Y COMPACTACION) | m3 | 21.78 | 23.02 | 501.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.672 | 62.672 | 62.672 | 62.672 | 62.672 | 62.672 | 62.672 | 62.672 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
457 | PERFILADA DE ACERA | m | 83 | 3.42 | 283.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4825 | 35.4825 | 35.4825 | 35.4825 | 35.4825 | 35.4825 | 35.4825 | 35.4825 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
458 | ROTURA Y DESALOJO DE ACERAS | m2 | 58.14 | 6.89 | 400.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0731 | 50.0731 | 50.0731 | 50.0731 | 50.0731 | 50.0731 | 50.0731 | 50.0731 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
459 | REPOSICION DE ACERA F´C=210 Kg/cm2, E=10 cm | m2 | 58.14 | 22.27 | 1294.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8472 | 161.8472 | 161.8472 | 161.8472 | 161.8472 | 161.8472 | 161.8472 | 161.8472 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
460 | PERFILADA DE HORMIGON EN CALLES | m | 282 | 3.6 | 1015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
461 | ROTURA Y DESALOJO DE HORMIGON EN CALLES | m2 | 159.68 | 2.75 | 439.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
462 | HORMIGON PAVIMENTADO 4.5 MPA PARA CALLES (INCLUIDO CURADO Y JUNTAS) | m3 | 43.56 | 302.06 | 13157.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.7167 | 1644.7167 | 1644.7167 | 1644.7167 | 1644.7167 | 1644.7167 | 1644.7167 | 1644.7167 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
463 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC LISA DI=50 mm | m | 100 | 2.52 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
464 | INSTALACION DE TUBERIA PVC LISA DI=50 mm | m | 100 | 6.13 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.625 | 76.625 | 76.625 | 76.625 | 76.625 | 76.625 | 76.625 | 76.625 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
465 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC LISA DI=110 mm | m | 270 | 5.87 | 1584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.1125 | 198.1125 | 198.1125 | 198.1125 | 198.1125 | 198.1125 | 198.1125 | 198.1125 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
466 | INSTALACION DE TUBERIA PVC LISA DI=110 mm | m | 270 | 6.13 | 1655.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8875 | 206.8875 | 206.8875 | 206.8875 | 206.8875 | 206.8875 | 206.8875 | 206.8875 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
467 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=160 mm (DN175) NORMA NTE INEN 2059 | m | 80 | 11.26 | 900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
468 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=160 mm (DN175) NORMA NTE INEN 2059 | m | 80 | 3.86 | 308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
469 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI = 200 mm (DN220) NORMA NTE INEN 2059 | m | 180 | 19.4 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
470 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI = 200 mm (DN220) NORMA NTE INEN 2059 | m | 200 | 5.79 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
471 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCURRIMIENTO | m | 600 | 4.65 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 348.75 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
472 | COLGADOR PARA TUBERIA 2 IN | u | 53 | 2.57 | 136.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0262 | 17.0262 | 17.0262 | 17.0262 | 17.0262 | 17.0262 | 17.0262 | 17.0262 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
473 | COLGADOR PARA TUBERIA 4 IN | u | 137 | 4 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
474 | COLGADOR PARA TUBERIA 6 IN | u | 42 | 5.7565 | 241.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2216 | 30.2216 | 30.2216 | 30.2216 | 30.2216 | 30.2216 | 30.2216 | 30.2216 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
475 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DOMICILIARIA ALINEADA D=175mm (INCLUYE TAPA) | u | 12 | 215.44 | 2585.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.16 | 323.16 | 323.16 | 323.16 | 323.16 | 323.16 | 323.16 | 323.16 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
476 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DOMICILIARIA CIEGA D=175mm (INCLUYE TAPA) | u | 3 | 215.44 | 646.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 80.79 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
477 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DOMICILIARIA DE H.A. ESQUINA, H<2.50m (INCLUYE TAPA) | u | 7 | 380.24 | 2661.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.71 | 332.71 | 332.71 | 332.71 | 332.71 | 332.71 | 332.71 | 332.71 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
478 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DOMICILIARIA RED INTERNA MALECON D=175mm (INCLUYE TAPA) H=0.6m 0.7x0.7x0.6m | u | 27 | 215.93 | 5830.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.7638 | 728.7638 | 728.7638 | 728.7638 | 728.7638 | 728.7638 | 728.7638 | 728.7638 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
479 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DESAGUE EC 110mm | u | 17 | 10.4 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
480 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE EC 110mmX45' | u | 60 | 9.75 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.125 | 73.125 | 73.125 | 73.125 | 73.125 | 73.125 | 73.125 | 73.125 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
481 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCTORA DE DESAGUE DE 110 A 50mm | u | 19 | 9.45 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4437 | 22.4437 | 22.4437 | 22.4437 | 22.4437 | 22.4437 | 22.4437 | 22.4437 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
482 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE EC 110mmX90' | u | 28 | 8.02 | 224.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
483 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DESAGUE EC D=110mm | u | 4 | 9.62 | 38.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
484 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DESAGUE EC 110 A 50mm | u | 14 | 7.79 | 109.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6325 | 13.6325 | 13.6325 | 13.6325 | 13.6325 | 13.6325 | 13.6325 | 13.6325 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
485 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DESAGUE EC 50mm | u | 58 | 4.56 | 264.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
486 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE EC 50mmX45' | u | 105 | 3.62 | 380.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5125 | 47.5125 | 47.5125 | 47.5125 | 47.5125 | 47.5125 | 47.5125 | 47.5125 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
487 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE EC 50mmX90' | u | 64 | 4.55 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
488 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DESAGUE EC 110mm | u | 33 | 16.65 | 549.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6812 | 68.6812 | 68.6812 | 68.6812 | 68.6812 | 68.6812 | 68.6812 | 68.6812 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
489 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CROMADA DE 2" PARA PISO | u | 33 | 6.34 | 209.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1525 | 26.1525 | 26.1525 | 26.1525 | 26.1525 | 26.1525 | 26.1525 | 26.1525 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
490 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC LISA DI=50 mm | m | 190 | 2.52 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
491 | INSTALACION DE TUBERIA PVC LISA DI=50 mm | m | 190 | 6.13 | 1164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5875 | 145.5875 | 145.5875 | 145.5875 | 145.5875 | 145.5875 | 145.5875 | 145.5875 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
492 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC LISA DI=110 mm | m | 220 | 5.87 | 1291.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.425 | 161.425 | 161.425 | 161.425 | 161.425 | 161.425 | 161.425 | 161.425 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
493 | INSTALACION DE TUBERIA PVC LISA DI=110 mm | m | 220 | 6.13 | 1348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.575 | 168.575 | 168.575 | 168.575 | 168.575 | 168.575 | 168.575 | 168.575 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
494 | COLGADOR PARA TUBERIA 2 IN | u | 98 | 2.57 | 251.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4825 | 31.4825 | 31.4825 | 31.4825 | 31.4825 | 31.4825 | 31.4825 | 31.4825 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
495 | COLGADOR PARA TUBERIA 4 IN | u | 78 | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
496 | INODOROS CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 23 | 402.63 | 9260.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.5612 | 1157.5612 | 1157.5612 | 1157.5612 | 1157.5612 | 1157.5612 | 1157.5612 | 1157.5612 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
497 | URINARIO CON FLUXOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 11 | 335.87 | 3694.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8213 | 461.8213 | 461.8213 | 461.8213 | 461.8213 | 461.8213 | 461.8213 | 461.8213 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
498 | LAVAPLATOS DE DOS POZOS PROFUNDOS (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 23 | 167.98 | 3863.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.9425 | 482.9425 | 482.9425 | 482.9425 | 482.9425 | 482.9425 | 482.9425 | 482.9425 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
499 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA PRESSMATIC (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 25 | 194.44 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.625 | 607.625 | 607.625 | 607.625 | 607.625 | 607.625 | 607.625 | 607.625 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
500 | CAJA DE REGISTRO PARA AA.SS. EDIFICACIONES DE H.A., F´C= 210 Kg/cm2; H<1.00m (0.60x0.60)m | u | 33 | 171.7 | 5666.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.2625 | 708.2625 | 708.2625 | 708.2625 | 708.2625 | 708.2625 | 708.2625 | 708.2625 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
501 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO VENTILACION EC 50mmX90' | u | 51 | 4.55 | 232.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0062 | 29.0062 | 29.0062 | 29.0062 | 29.0062 | 29.0062 | 29.0062 | 29.0062 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
502 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCTORA VENTILACION 110 A 50mm | u | 24 | 9.45 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
503 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE VENTILACION EC D=50mm | u | 76 | 4.73 | 359.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 44.935 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
504 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO VENTILACION EC 50mmX45' | u | 4 | 3.08 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
505 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=50mm | m | 170 | 1.68 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
506 | INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=50mm | m | 170 | 5.34 | 907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.475 | 113.475 | 113.475 | 113.475 | 113.475 | 113.475 | 113.475 | 113.475 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
507 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 84.5 | 3.84 | 324.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
508 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 84.5 | 3.5 | 295.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9688 | 36.9688 | 36.9688 | 36.9688 | 36.9688 | 36.9688 | 36.9688 | 36.9688 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
509 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 37.56 | 3.84 | 144.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0288 | 18.0288 | 18.0288 | 18.0288 | 18.0288 | 18.0288 | 18.0288 | 18.0288 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
510 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 37.56 | 3.5 | 131.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4325 | 16.4325 | 16.4325 | 16.4325 | 16.4325 | 16.4325 | 16.4325 | 16.4325 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
511 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 6 | 20.66 | 123.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
512 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE INSPECCION TIPO II DE HORMIGON ARMADO | u | 3 | 2335.47 | 7006.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.8012 | 875.8012 | 875.8012 | 875.8012 | 875.8012 | 875.8012 | 875.8012 | 875.8012 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
513 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE HD (D600) - INEN NTE 2496 | u | 3 | 267.29 | 801.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2338 | 100.2338 | 100.2338 | 100.2338 | 100.2338 | 100.2338 | 100.2338 | 100.2338 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
514 | REPLANTEO DE TUBERIAS | m | 280 | 0.64 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
515 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 843.38 | 3.84 | 3238.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8224 | 404.8224 | 404.8224 | 404.8224 | 404.8224 | 404.8224 | 404.8224 | 404.8224 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
516 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 830.45 | 3.5 | 2906.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3219 | 363.3219 | 363.3219 | 363.3219 | 363.3219 | 363.3219 | 363.3219 | 363.3219 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
517 | CAMA DE ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS | m3 | 184.59 | 28.83 | 5321.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.2162 | 665.2162 | 665.2162 | 665.2162 | 665.2162 | 665.2162 | 665.2162 | 665.2162 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
518 | RELLENO COMPACTADO CON VIBROAPISONADOR, MATERIAL DE SITIO | m3 | 12.93 | 4.35 | 56.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0307 | 7.0307 | 7.0307 | 7.0307 | 7.0307 | 7.0307 | 7.0307 | 7.0307 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
519 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 189.14 | 20.66 | 3907.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.454 | 488.454 | 488.454 | 488.454 | 488.454 | 488.454 | 488.454 | 488.454 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
520 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SUB-BASE CLASE 1A (INCLUYE TENDIDO CONFORMACION, COMPACTACION Y TRANSPORTE) | m3 | 96.16 | 19.99 | 1922.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2798 | 240.2798 | 240.2798 | 240.2798 | 240.2798 | 240.2798 | 240.2798 | 240.2798 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
521 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL BASE CLASE 1A (INCLUYE TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y TRANSPORTE) | m3 | 64.12 | 30.49 | 1955.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3774 | 244.3774 | 244.3774 | 244.3774 | 244.3774 | 244.3774 | 244.3774 | 244.3774 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
522 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (INCLUYE TENDIDO CONFORMACION Y COMPACTACION) | m3 | 128.22 | 23.54 | 3018.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.2874 | 377.2874 | 377.2874 | 377.2874 | 377.2874 | 377.2874 | 377.2874 | 377.2874 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
523 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA 3/4" (INCLUYE TENDIDO CONFORMACION Y COMPACTACION) | m3 | 30.46 | 23.02 | 701.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6487 | 87.6487 | 87.6487 | 87.6487 | 87.6487 | 87.6487 | 87.6487 | 87.6487 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
524 | PERFILADA DE HORMIGON EN CALLES | m | 280 | 3.6 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
525 | ROTURA Y DESALOJO DE HORMIGON EN CALLES | m2 | 320.57 | 2.75 | 881.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1959 | 110.1959 | 110.1959 | 110.1959 | 110.1959 | 110.1959 | 110.1959 | 110.1959 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
526 | HORMIGON PAVIMENTADO 4.5 MPA PARA CALLES (INCLUIDO CURADO Y JUNTAS) | m3 | 60.91 | 302.06 | 18398.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299.8093 | 2299.8093 | 2299.8093 | 2299.8093 | 2299.8093 | 2299.8093 | 2299.8093 | 2299.8093 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
527 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=250 mm (DN275) NORMA NTE INEN 2059 | m | 20 | 15.62 | 312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
528 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=250 mm (DN275) NORMA NTE INEN 2059 | m | 20 | 5.79 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 14.475 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
529 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI= 500mm (DN540) NORMA NTE INEN 2059 | m | 55 | 97.34 | 5353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.2125 | 669.2125 | 669.2125 | 669.2125 | 669.2125 | 669.2125 | 669.2125 | 669.2125 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
530 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI= 500mm (DN540) NORMA NTE INEN 2059 | m | 55 | 20.3 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5625 | 139.5625 | 139.5625 | 139.5625 | 139.5625 | 139.5625 | 139.5625 | 139.5625 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
531 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI= 600 mm (DN650) NORMA NTE INEN 2059 | m | 95 | 134.06 | 12735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.9625 | 1591.9625 | 1591.9625 | 1591.9625 | 1591.9625 | 1591.9625 | 1591.9625 | 1591.9625 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
532 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI= 600 mm (DN650) NORMA NTE INEN 2059 | m | 95 | 22.55 | 2142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7812 | 267.7812 | 267.7812 | 267.7812 | 267.7812 | 267.7812 | 267.7812 | 267.7812 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
533 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI= 700 mm (DN740) NORMA NTE INEN 2059 | m | 105 | 177.22 | 18608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.0125 | 2326.0125 | 2326.0125 | 2326.0125 | 2326.0125 | 2326.0125 | 2326.0125 | 2326.0125 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
534 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI = 700 mm (DN740) NORMA NTE INEN 2059 | m | 105 | 24.81 | 2605.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6312 | 325.6312 | 325.6312 | 325.6312 | 325.6312 | 325.6312 | 325.6312 | 325.6312 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
535 | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y ESCURRIMIENTO | m | 250 | 4.65 | 1162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3125 | 145.3125 | 145.3125 | 145.3125 | 145.3125 | 145.3125 | 145.3125 | 145.3125 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
536 | EXCAVACION A MANO | m3 | 3.12 | 12.23 | 38.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7697 | 4.7697 | 4.7697 | 4.7697 | 4.7697 | 4.7697 | 4.7697 | 4.7697 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
537 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 2.28 | 3.5 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
538 | RELLENO COMPACTADO CON VIBROAPISONADOR, MATERIAL DE SITIO | m3 | 0.84 | 4.35 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45675 | 0.45675 | 0.45675 | 0.45675 | 0.45675 | 0.45675 | 0.45675 | 0.45675 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
539 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 3.3 | 226.64 | 747.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.489 | 93.489 | 93.489 | 93.489 | 93.489 | 93.489 | 93.489 | 93.489 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
540 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 0.18 | 201.04 | 36.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5234 | 4.5234 | 4.5234 | 4.5234 | 4.5234 | 4.5234 | 4.5234 | 4.5234 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
541 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 424.79 | 2.32 | 985.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1891 | 123.1891 | 123.1891 | 123.1891 | 123.1891 | 123.1891 | 123.1891 | 123.1891 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
542 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE HD TIPO II 0.70x0.60m | u | 6 | 197.53 | 1185.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1475 | 148.1475 | 148.1475 | 148.1475 | 148.1475 | 148.1475 | 148.1475 | 148.1475 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
543 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 59.2 | 3.84 | 227.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.416 | 28.416 | 28.416 | 28.416 | 28.416 | 28.416 | 28.416 | 28.416 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
544 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 59.2 | 3.5 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
545 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 49.33 | 20.66 | 1019.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3947 | 127.3947 | 127.3947 | 127.3947 | 127.3947 | 127.3947 | 127.3947 | 127.3947 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
546 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 3.91 | 201.04 | 786.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2583 | 98.2583 | 98.2583 | 98.2583 | 98.2583 | 98.2583 | 98.2583 | 98.2583 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
547 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 28.61 | 310.94 | 8895.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.9992 | 1111.9992 | 1111.9992 | 1111.9992 | 1111.9992 | 1111.9992 | 1111.9992 | 1111.9992 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
548 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 3453.57 | 2.32 | 8012.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.5353 | 1001.5353 | 1001.5353 | 1001.5353 | 1001.5353 | 1001.5353 | 1001.5353 | 1001.5353 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
549 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CLAPETA DE DESCARGA D=600mm (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 1 | 3700.93 | 3700.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.6162 | 462.6162 | 462.6162 | 462.6162 | 462.6162 | 462.6162 | 462.6162 | 462.6162 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
550 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CLAPETA DE DESCARGA D=700mm (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 2 | 4333.75 | 8667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.4375 | 1083.4375 | 1083.4375 | 1083.4375 | 1083.4375 | 1083.4375 | 1083.4375 | 1083.4375 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
551 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CLAPETA DE DESCARGA D=1200mm (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 1 | 9511.39 | 9511.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.9237 | 1188.9237 | 1188.9237 | 1188.9237 | 1188.9237 | 1188.9237 | 1188.9237 | 1188.9237 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
552 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 18.63 | 310.94 | 5792.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.1015 | 724.1015 | 724.1015 | 724.1015 | 724.1015 | 724.1015 | 724.1015 | 724.1015 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
553 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 5,5mm | m2 | 414 | 6.03 | 2496.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0525 | 312.0525 | 312.0525 | 312.0525 | 312.0525 | 312.0525 | 312.0525 | 312.0525 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
554 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE HD TIPO I 0.70x0.40m | u | 296 | 148.42 | 43932.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.54 | 5491.54 | 5491.54 | 5491.54 | 5491.54 | 5491.54 | 5491.54 | 5491.54 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
555 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL ESTRUCTURAL L 50X3 | m | 207 | 16.23 | 3359.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.9513 | 419.9513 | 419.9513 | 419.9513 | 419.9513 | 419.9513 | 419.9513 | 419.9513 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
556 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=160 mm (DN175) NORMA NTE INEN 2059 | m | 57 | 11.26 | 641.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2275 | 80.2275 | 80.2275 | 80.2275 | 80.2275 | 80.2275 | 80.2275 | 80.2275 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
557 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=160 mm (DN175) NORMA NTE INEN 2059 | m | 50 | 3.86 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.125 | 24.125 | 24.125 | 24.125 | 24.125 | 24.125 | 24.125 | 24.125 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 7: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 8: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 9: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 10: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 11: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 12: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 13: 12.5%; PERIODOS (MESUAL) 14: 12.5%
558 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR TIPO A | u | 5 | 237.71 | 1188.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.275 | 594.275 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
559 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO PROHIBIDO FUMAR | u | 5 | 7.57 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.925 | 18.925 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
560 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONTRAINCENDIO | u | 22 | 316.71 | 6967.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483.81 | 3483.81 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
561 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PROHIBIDO HACER FUEGO | u | 5 | 7.63 | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.075 | 19.075 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
562 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO | u | 5 | 51.03 | 255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.575 | 127.575 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
563 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO SALIDA ESCALERA DERECHA ABAJO | u | 2 | 7.68 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
564 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | u | 15 | 54.31 | 814.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.325 | 407.325 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
565 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PUNTO DE ENCUENTRO | u | 12 | 7.73 | 92.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.38 | 46.38 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
566 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO SALIDA | u | 11 | 7.79 | 85.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.845 | 42.845 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
567 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA | u | 36 | 68.91 | 2480.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.38 | 1240.38 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
568 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR TIPO K | u | 15 | 521.31 | 7819.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909.825 | 3909.825 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 13: 50%; PERIODOS (MESUAL) 14: 50%
569 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36 D=40mm | m | 11 | 10.88 | 119.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.936 | 23.936 | 23.936 | 23.936 | 23.936 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
570 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM A36 D = 40mmX90' | u | 3 | 10.1 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
571 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 40mm | u | 8 | 45.52 | 364.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.832 | 72.832 | 72.832 | 72.832 | 72.832 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
572 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA TDH=37.1m, Q=8.61 L/S (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 2 | 3056.96 | 6113.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.784 | 1222.784 | 1222.784 | 1222.784 | 1222.784 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
573 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO ASTM A36 50 A 40mm | u | 1 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
574 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 50mm | u | 1 | 55.12 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
575 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 40mm | u | 1 | 45.52 | 45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
576 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO EXTREMOS BRIDADOS D=80mm PN10/16 | u | 1 | 381.56 | 381.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.312 | 76.312 | 76.312 | 76.312 | 76.312 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
577 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADA DE H.D. TIPO SWING D=80mm PN10/16 | u | 1 | 284.35 | 284.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.87 | 56.87 | 56.87 | 56.87 | 56.87 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
578 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 80mm | u | 2 | 101.92 | 203.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.768 | 40.768 | 40.768 | 40.768 | 40.768 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
579 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE HD DN80mm PN24 | u | 1 | 93.64 | 93.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.728 | 18.728 | 18.728 | 18.728 | 18.728 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
580 | MANOMETRO VERTICAL 1/2" | u | 2 | 70.28 | 140.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.112 | 28.112 | 28.112 | 28.112 | 28.112 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
581 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 3" TRIPLE ACCION (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 2 | 931.51 | 1863.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.604 | 372.604 | 372.604 | 372.604 | 372.604 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
582 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 80mm | u | 4 | 101.92 | 407.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.536 | 81.536 | 81.536 | 81.536 | 81.536 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
583 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC LISA DI=75 mm (DESAGUE CISTERNA) | m | 3 | 5.47 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
584 | INSTALACION DE TUBERIA PVC LISA DI=75 mm (DESAGUE CISTERNA) | m | 3 | 5.96 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 3.576 | 3.576 | 3.576 | 3.576 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
585 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2, PARA BLOQUES DE ANCLAJES | m3 | 0.1 | 188.57 | 18.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7714 | 3.7714 | 3.7714 | 3.7714 | 3.7714 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
586 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 2 1/2 IN ROSCABLE | u | 2 | 26.56 | 53.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 10.624 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
587 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=2 1/2 plg 1.25 MPA | m | 6 | 20.59 | 123.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.708 | 24.708 | 24.708 | 24.708 | 24.708 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
588 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=2 1/2 plg 1.25 MPA | m | 6 | 6.13 | 36.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.356 | 7.356 | 7.356 | 7.356 | 7.356 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
589 | COLGADOR PARA TUBERIA 2 1/2 IN | u | 7 | 3.29 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
590 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
591 | ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE | m | 3 | 164.4 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
592 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PVC D= 2 1/2 plg ROSCABLE | u | 1 | 63.81 | 63.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.762 | 12.762 | 12.762 | 12.762 | 12.762 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
593 | FLOTADOR DE NIVEL CISTERNA | u | 1 | 41.56 | 41.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.312 | 8.312 | 8.312 | 8.312 | 8.312 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
594 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 75mm, L=0.40m | u | 3 | 105.29 | 315.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.174 | 63.174 | 63.174 | 63.174 | 63.174 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
595 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO ASTM A36 50 A 40mm | u | 1 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
596 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 50mm | u | 1 | 55.12 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
597 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 40mm | u | 1 | 45.52 | 45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
598 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=50mm | m | 1 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
599 | INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=50mm | m | 1 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
600 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE EC 50mmX90' | u | 2 | 4.55 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
601 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK CON CANASTILLA DE BRONCE 2 1/2" | u | 1 | 70.87 | 70.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.174 | 14.174 | 14.174 | 14.174 | 14.174 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
602 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 65mm | u | 1 | 69.52 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
603 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36 D=65 mm | m | 1 | 25.76 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.152 | 5.152 | 5.152 | 5.152 | 5.152 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
604 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM A36 D= 65mmX90' | u | 1 | 22.54 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 4.508 | 4.508 | 4.508 | 4.508 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
605 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 65mm | u | 4 | 69.52 | 278.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.616 | 55.616 | 55.616 | 55.616 | 55.616 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
606 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA TDH=21.5m, Q=4.58 L/S (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 1 | 1894.28 | 1894.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.856 | 378.856 | 378.856 | 378.856 | 378.856 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
607 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO ASTM A36 65 A 50mm | u | 1 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
608 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 65mm | u | 1 | 69.52 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
609 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 50mm | u | 1 | 55.12 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
610 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO EXTREMOS BRIDADOS D=50mm PN10/16 | u | 1 | 306.3 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
611 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADA DE H.D. TIPO SWING D=50mm PN10/16 | u | 1 | 191.74 | 191.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.348 | 38.348 | 38.348 | 38.348 | 38.348 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
612 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 50mm | u | 2 | 55.12 | 110.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
613 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE HD DN50mm PN24 | u | 1 | 63.79 | 63.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.758 | 12.758 | 12.758 | 12.758 | 12.758 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
614 | MANOMETRO VERTICAL 1/2" | u | 1 | 70.28 | 70.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.056 | 14.056 | 14.056 | 14.056 | 14.056 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
615 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 2" TRIPLE ACCION (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 1 | 768.16 | 768.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.632 | 153.632 | 153.632 | 153.632 | 153.632 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
616 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 50mm | u | 2 | 55.12 | 110.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
617 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC LISA DI=50 mm | m | 2 | 2.52 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
618 | INSTALACION DE TUBERIA PVC LISA DI=50 mm | m | 2 | 6.13 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
619 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 50mm | u | 2 | 55.12 | 110.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 22.048 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
620 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA 50mm | u | 2 | 40.03 | 80.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
621 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2, PARA BLOQUES DE ANCLAJES | m3 | 0.15 | 188.57 | 28.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 5.6571 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
622 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 50mm, L=0.40m | u | 1 | 74.09 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
623 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM A36 D= 50mmX90' | u | 1 | 15.49 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
624 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR ACERO ASTM A36 50 A 40mm | u | 1 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
625 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 40mm | u | 1 | 45.52 | 45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 9.104 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
626 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 50mm | u | 1 | 55.12 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
627 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 2 IN ROSCABLE | u | 1 | 12.79 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
628 | FILTRO 12" | u | 1 | 149.9 | 149.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
629 | COLGADOR PARA TUBERIA 2 IN | u | 22 | 2.57 | 56.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.308 | 11.308 | 11.308 | 11.308 | 11.308 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
630 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 5 HP | u | 1 | 2311.69 | 2311.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.338 | 462.338 | 462.338 | 462.338 | 462.338 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
631 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 IN ROSCABLE | u | 1 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
632 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 7.86 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
633 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR PVC EC 40 A 25mm | u | 1 | 15.61 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
634 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR PVC EC 50 A 40mm | u | 1 | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
635 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 50mm | u | 1 | 55.12 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
636 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 40mm | u | 3 | 45.52 | 136.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.312 | 27.312 | 27.312 | 27.312 | 27.312 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
637 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 1/2 IN ROSCABLE | u | 6 | 11.62 | 69.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.944 | 13.944 | 13.944 | 13.944 | 13.944 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
638 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE 1" TRIPLE ACCION (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 3 | 643.69 | 1931.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.214 | 386.214 | 386.214 | 386.214 | 386.214 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
639 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 plg 1.25 MPA | m | 4 | 5.57 | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
640 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 plg 1.25 MPA | m | 4 | 4.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
641 | COLGADOR PARA TUBERIA 1 IN | u | 3 | 1.67 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
642 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK ROSCADA PVC D=1" | u | 1 | 23.18 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 4.636 | 4.636 | 4.636 | 4.636 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
643 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 25mm, L=0.30m | u | 1 | 37.89 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.578 | 7.578 | 7.578 | 7.578 | 7.578 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
644 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE 1" (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 1 | 98.04 | 98.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.608 | 19.608 | 19.608 | 19.608 | 19.608 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
645 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2, PARA BLOQUES DE ANCLAJES | m3 | 0.06 | 188.57 | 11.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2628 | 2.2628 | 2.2628 | 2.2628 | 2.2628 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
646 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK ROSCADA PVC D=1 1/2" | u | 2 | 55.93 | 111.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.372 | 22.372 | 22.372 | 22.372 | 22.372 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
647 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 2 | 103.01 | 206.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.204 | 41.204 | 41.204 | 41.204 | 41.204 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
648 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 1/2 IN ROSCABLE | u | 13 | 11.62 | 151.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.212 | 30.212 | 30.212 | 30.212 | 30.212 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
649 | MANOMETRO VERTICAL 1/2" | u | 3 | 70.28 | 210.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.168 | 42.168 | 42.168 | 42.168 | 42.168 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
650 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/2 plg 1.25 MPA | m | 50 | 9.71 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
651 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/2 plg 1.25 MPA | m | 50 | 1.4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
652 | COLGADOR PARA TUBERIA 1 1/2 IN | u | 17 | 2.53 | 43.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.602 | 8.602 | 8.602 | 8.602 | 8.602 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
653 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 1/2 A 1 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 7.66 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
654 | TAPA DRENAJE DE FONDO | u | 3 | 36.82 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.092 | 22.092 | 22.092 | 22.092 | 22.092 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
655 | BOQUILLA TIPO DIRECTA | u | 4 | 4.05 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
656 | FILTRO 24" | u | 1 | 403.72 | 403.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.744 | 80.744 | 80.744 | 80.744 | 80.744 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
657 | MASILLADO Y ALISADO DE PISOS CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 379.68 | 14.48 | 5497.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.5533 | 1099.5533 | 1099.5533 | 1099.5533 | 1099.5533 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
658 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA NATURAL TRITURADA | m2 | 113.8 | 13.24 | 1506.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3424 | 301.3424 | 301.3424 | 301.3424 | 301.3424 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
659 | MOSAICO VITREO 20x20mm | m2 | 238.5 | 84.76 | 20215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043.052 | 4043.052 | 4043.052 | 4043.052 | 4043.052 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
660 | PINTURA PARA PISCINA (INCLUYE EMPASTE) | m2 | 379.68 | 11.72 | 4449.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.9699 | 889.9699 | 889.9699 | 889.9699 | 889.9699 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
661 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA 1 HP | u | 1 | 726.81 | 726.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.362 | 145.362 | 145.362 | 145.362 | 145.362 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
662 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 3/4 IN ROSCABLE | u | 9 | 9.41 | 84.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | 16.938 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
663 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3/4 IN PP ROSCABLE | u | 11 | 8.24 | 90.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
664 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=3/4 plg 1.25 MPA | m | 48 | 3.77 | 180.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.192 | 36.192 | 36.192 | 36.192 | 36.192 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
665 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=3/4 plg 1.25 MPA | m | 48 | 6.12 | 293.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.752 | 58.752 | 58.752 | 58.752 | 58.752 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
666 | COLGADOR PARA TUBERIA 3/4 IN | u | 16 | 2.33 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 7.456 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
667 | MANOMETRO VERTICAL 1/2" | u | 1 | 70.28 | 70.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.056 | 14.056 | 14.056 | 14.056 | 14.056 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
668 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK ROSCADA PVC D=3/4" | u | 1 | 20.23 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
669 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA PVC D= 3/4 plg ROSCABLE | u | 1 | 8.94 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
670 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 3/4 A 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 7.03 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
671 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN 1/2" | u | 1 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
672 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1/2 plg 1.25 MPA | m | 1 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
673 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1/2 plg 1.25 MPA | m | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
674 | FILTRO 24" | u | 1 | 403.72 | 403.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.744 | 80.744 | 80.744 | 80.744 | 80.744 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
675 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 A 3/4 IN PP ROSCABLE | u | 11 | 8.44 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 18.568 | 18.568 | 18.568 | 18.568 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
676 | BOQUILLA TIPO CHORRO DE PISO 1x1/2 | u | 9 | 60.47 | 544.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.846 | 108.846 | 108.846 | 108.846 | 108.846 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
677 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO (0.5 - 1 mm) | m3 | 3 | 293.9 | 881.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.34 | 176.34 | 176.34 | 176.34 | 176.34 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
678 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO (6 - 12 mm) | m3 | 2 | 379.93 | 759.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.972 | 151.972 | 151.972 | 151.972 | 151.972 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
679 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO (12 - 18 mm) | m3 | 2 | 382.6 | 765.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.04 | 153.04 | 153.04 | 153.04 | 153.04 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
680 | SKIMMER PEQUEÑO | u | 2 | 41.31 | 82.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.524 | 16.524 | 16.524 | 16.524 | 16.524 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
681 | DRENAJE DE FONDO | u | 1 | 32.31 | 32.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
682 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/2 plg 1.25 MPA | m | 9 | 9.71 | 87.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.478 | 17.478 | 17.478 | 17.478 | 17.478 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
683 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1 1/2 plg 1.25 MPA | m | 9 | 1.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
684 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1 1/2 IN ROSCABLE | u | 3 | 11.62 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.972 | 6.972 | 6.972 | 6.972 | 6.972 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
685 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 2 | 14.39 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 5.756 | 5.756 | 5.756 | 5.756 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
686 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTOR DE 1 1/2 A 3/4 IN PP ROSCABLE | u | 1 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
687 | MANGUERA LIMPIADORA 12m | u | 1 | 73.7 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
688 | ASPIRADORA RUEDA MANGO ALUMINIO | u | 1 | 35.66 | 35.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.132 | 7.132 | 7.132 | 7.132 | 7.132 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
689 | CEPILLO #18 | u | 1 | 18.56 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 3.712 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
690 | CERNIDERA DE HOJAS FILO BLANCO | u | 1 | 13.73 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.746 | 2.746 | 2.746 | 2.746 | 2.746 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
691 | MANGO TELESCOPICO | u | 1 | 30.42 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 6.084 | 6.084 | 6.084 | 6.084 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
692 | KIT DE PRUEBA DE AGUA PARA PISCINA | u | 1 | 13.36 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
693 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA DE 3/4" | u | 20 | 6.52 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
694 | MASILLADO Y ALISADO DE PISOS CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 413.66 | 14.48 | 5989.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.9594 | 1197.9594 | 1197.9594 | 1197.9594 | 1197.9594 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
695 | PINTURA PARA PISCINA (INCLUYE EMPASTE) | m2 | 413.66 | 11.72 | 4848.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.619 | 969.619 | 969.619 | 969.619 | 969.619 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
696 | REPLANTEO Y TRAZADO PARA ESTRUCTURA CIVIL | m2 | 953.18 | 1.4 | 1334.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8904 | 266.8904 | 266.8904 | 266.8904 | 266.8904 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
697 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 278.59 | 20.66 | 5755.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.1339 | 1151.1339 | 1151.1339 | 1151.1339 | 1151.1339 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
698 | HIDROSUCCIONADOR 12m3 (HORA) | u | 960 | 166.5 | 159840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31968 | 31968 | 31968 | 31968 | 31968 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
699 | DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO (INCLUYE DESALOJO) | m3 | 10.5 | 65.44 | 687.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.424 | 137.424 | 137.424 | 137.424 | 137.424 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
700 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 6522.9 | 2.32 | 15133.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026.6256 | 3026.6256 | 3026.6256 | 3026.6256 | 3026.6256 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
701 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 40 | 362.88 | 14515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903.04 | 2903.04 | 2903.04 | 2903.04 | 2903.04 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
702 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 1.4 | 201.04 | 281.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2912 | 56.2912 | 56.2912 | 56.2912 | 56.2912 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
703 | TECLE ELECTRICO DE 3 Tn 15m DE LEVANTE (INCLUYE TROLLEY Y RIELES) | u | 1 | 18999.06 | 18999.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799.812 | 3799.812 | 3799.812 | 3799.812 | 3799.812 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
704 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Q=35.33 L/S, TDH=11.33m | u | 2 | 12133.82 | 24267.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4853.528 | 4853.528 | 4853.528 | 4853.528 | 4853.528 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
705 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA TIPO GUILLOTINA D=200mm | u | 1 | 1107.13 | 1107.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.426 | 221.426 | 221.426 | 221.426 | 221.426 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
706 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE DESBASTE, SEPARACION 1 plg | u | 1 | 1269.39 | 1269.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.878 | 253.878 | 253.878 | 253.878 | 253.878 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
707 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CADENA GALVANIZADA 8mm | m | 14 | 23.6 | 330.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
708 | ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE | m | 16 | 164.4 | 2630.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.08 | 526.08 | 526.08 | 526.08 | 526.08 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
709 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTURA) | m | 31 | 116.74 | 3618.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.788 | 723.788 | 723.788 | 723.788 | 723.788 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
710 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADA DE H.D. TIPO SWING D=150mm PN10/16 | u | 2 | 670.6 | 1341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.24 | 268.24 | 268.24 | 268.24 | 268.24 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
711 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO EXTREMOS BRIDADOS D=150mm PN10/16 | u | 2 | 790.91 | 1581.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.364 | 316.364 | 316.364 | 316.364 | 316.364 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
712 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DESMONTAJE 150mm | u | 2 | 434.57 | 869.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.828 | 173.828 | 173.828 | 173.828 | 173.828 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
713 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 150mm | u | 13 | 237.3 | 3084.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.98 | 616.98 | 616.98 | 616.98 | 616.98 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
714 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36 D=150 mm | m | 1 | 168.45 | 168.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | 33.69 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
715 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO ASTM A36 D= 150mmX90' | u | 1 | 244.66 | 244.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.932 | 48.932 | 48.932 | 48.932 | 48.932 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
716 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2, PARA BLOQUES DE ANCLAJES | m3 | 11.08 | 188.57 | 2089.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.8711 | 417.8711 | 417.8711 | 417.8711 | 417.8711 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
717 | COLGADOR PARA TUBERIA 8 IN | u | 10 | 6.75 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
718 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO PERFORADA ASTM A36 D=150 mm | m | 7 | 171.16 | 1198.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.624 | 239.624 | 239.624 | 239.624 | 239.624 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
719 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 150mm, L=0.40m | u | 6 | 192.18 | 1153.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.616 | 230.616 | 230.616 | 230.616 | 230.616 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
720 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA DE 4" | u | 10 | 15.91 | 159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
721 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=110 mm | m | 8 | 4.13 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
722 | INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC EC DI=110 mm | m | 8 | 5.34 | 42.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.544 | 8.544 | 8.544 | 8.544 | 8.544 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
723 | COLGADOR PARA TUBERIA 4 IN | u | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
724 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL | Kg | 448.18 | 5.96 | 2671.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.2306 | 534.2306 | 534.2306 | 534.2306 | 534.2306 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
725 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE ACERO (2.02X2.02m) (E=6mm) | u | 1 | 997.31 | 997.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.462 | 199.462 | 199.462 | 199.462 | 199.462 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
726 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE ACERO (1.80X2.03m) (E=6mm) | u | 2 | 359.93 | 719.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.972 | 143.972 | 143.972 | 143.972 | 143.972 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
727 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE ACERO (1.33X0.93m) (E=6mm) | u | 1 | 357.47 | 357.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.494 | 71.494 | 71.494 | 71.494 | 71.494 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
728 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE ACERO (1.13X1.13m) (E=6mm) | u | 1 | 828.34 | 828.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.668 | 165.668 | 165.668 | 165.668 | 165.668 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
729 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 1 | 210.34 | 210.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.068 | 42.068 | 42.068 | 42.068 | 42.068 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
730 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA | m2 | 1.11 | 11.73 | 13.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6041 | 2.6041 | 2.6041 | 2.6041 | 2.6041 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
731 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 1" | m | 17 | 12.55 | 213.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 42.67 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
732 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 17 | 6.04 | 102.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 20.536 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
733 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 0.05 | 201.04 | 10.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104 | 2.0104 | 2.0104 | 2.0104 | 2.0104 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
734 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA | u | 2 | 4.16 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
735 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 751.52 | 2.32 | 1743.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.7053 | 348.7053 | 348.7053 | 348.7053 | 348.7053 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
736 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 5,5mm | m2 | 32 | 6.03 | 192.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.592 | 38.592 | 38.592 | 38.592 | 38.592 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
737 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 41.18 | 6.04 | 248.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7454 | 49.7454 | 49.7454 | 49.7454 | 49.7454 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
738 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 1.32 | 210.34 | 277.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5298 | 55.5298 | 55.5298 | 55.5298 | 55.5298 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
739 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 7.28 | 226.64 | 1649.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9878 | 329.9878 | 329.9878 | 329.9878 | 329.9878 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
740 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 2.46 | 20.66 | 50.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1647 | 10.1647 | 10.1647 | 10.1647 | 10.1647 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
741 | EXCAVACION A MANO | m3 | 8.52 | 12.23 | 104.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8399 | 20.8399 | 20.8399 | 20.8399 | 20.8399 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
742 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 8.52 | 3.5 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.964 | 5.964 | 5.964 | 5.964 | 5.964 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
743 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TEJA DE FIBROCEMENTO 8mm | m2 | 59.6 | 14.57 | 868.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6744 | 173.6744 | 173.6744 | 173.6744 | 173.6744 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
744 | PARED DE BLOQUE 30X30X15cm | m2 | 53.12 | 21.21 | 1126.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.335 | 225.335 | 225.335 | 225.335 | 225.335 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
745 | ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES | m2 | 60 | 11.74 | 704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 140.88 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
746 | ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES | m2 | 50 | 8.61 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
747 | PINTURA EXTERIOR | m2 | 74.48 | 8.68 | 646.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2973 | 129.2973 | 129.2973 | 129.2973 | 129.2973 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
748 | PINTURA INTERIOR | m2 | 62.5 | 8.19 | 511.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.375 | 102.375 | 102.375 | 102.375 | 102.375 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
749 | VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm) | m2 | 5 | 152.12 | 760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.12 | 152.12 | 152.12 | 152.12 | 152.12 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
750 | PUERTA METALICA TIPO LOUVER (1.60x1.60m) | u | 2 | 437.71 | 875.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.084 | 175.084 | 175.084 | 175.084 | 175.084 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
751 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 350 | 2.32 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
752 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 5,5mm | m2 | 14.5 | 6.03 | 87.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.487 | 17.487 | 17.487 | 17.487 | 17.487 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
753 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 20 | 6.04 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
754 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 Kg/cm2 PARA REPLANTILLO INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 0.34 | 201.04 | 68.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6707 | 13.6707 | 13.6707 | 13.6707 | 13.6707 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
755 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 3.95 | 226.64 | 895.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0456 | 179.0456 | 179.0456 | 179.0456 | 179.0456 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
756 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 1.23 | 20.66 | 25.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0824 | 5.0824 | 5.0824 | 5.0824 | 5.0824 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
757 | EXCAVACION A MANO | m3 | 4.26 | 12.23 | 52.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
758 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 4.26 | 3.5 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
759 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TEJA DE FIBROCEMENTO 8mm | m2 | 23.84 | 14.57 | 347.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4698 | 69.4698 | 69.4698 | 69.4698 | 69.4698 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
760 | PARED DE BLOQUE 30X30X15cm | m2 | 20.49 | 21.21 | 434.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9186 | 86.9186 | 86.9186 | 86.9186 | 86.9186 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
761 | ENLUCIDO DE PAREDES EXTERIORES | m2 | 25 | 11.74 | 293.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
762 | ENLUCIDO DE PAREDES INTERIORES | m2 | 75 | 8.61 | 645.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 129.15 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
763 | PINTURA EXTERIOR | m2 | 37.78 | 8.68 | 327.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5861 | 65.5861 | 65.5861 | 65.5861 | 65.5861 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
764 | PINTURA INTERIOR | m2 | 75 | 8.19 | 614.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 122.85 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
765 | PUERTA EN ACERO INOXIDABLE (0.90x2.00m) | u | 3 | 920.42 | 2761.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.252 | 552.252 | 552.252 | 552.252 | 552.252 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
766 | INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 1 | 182.33 | 182.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.466 | 36.466 | 36.466 | 36.466 | 36.466 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
767 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON GRIFERIA PRESSMATIC (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 1 | 194.44 | 194.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.888 | 38.888 | 38.888 | 38.888 | 38.888 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
768 | MESON PARA BAÑO | u | 1 | 204.85 | 204.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
769 | DUCHA (INCLUYE ACCESORIOS) | u | 1 | 97.24 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.448 | 19.448 | 19.448 | 19.448 | 19.448 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
770 | MESA PARA ESCRITORIO (INCLUYE SILLA) | u | 1 | 305.5 | 305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
771 | VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (VIDRIO 5mm) | m2 | 3.75 | 152.12 | 570.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
772 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 200 | 2.32 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
773 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 5,5mm | m2 | 4.62 | 6.03 | 27.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5717 | 5.5717 | 5.5717 | 5.5717 | 5.5717 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
774 | ACERO ESTRUCTURAL (A36) | Kg | 14 | 6.04 | 84.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.912 | 16.912 | 16.912 | 16.912 | 16.912 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
775 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 0.38 | 210.34 | 79.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858 | 15.9858 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
776 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 3.64 | 226.64 | 824.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9939 | 164.9939 | 164.9939 | 164.9939 | 164.9939 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
777 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 0.9 | 20.66 | 18.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7188 | 3.7188 | 3.7188 | 3.7188 | 3.7188 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
778 | EXCAVACION A MANO | m3 | 2.25 | 12.23 | 27.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5035 | 5.5035 | 5.5035 | 5.5035 | 5.5035 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
779 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 2.25 | 3.5 | 7.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
780 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TEJA DE FIBROCEMENTO 8mm | m2 | 11.92 | 14.57 | 173.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7349 | 34.7349 | 34.7349 | 34.7349 | 34.7349 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
781 | PARED DE BLOQUE 30X30X15cm | m2 | 20 | 21.21 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
782 | PUERTA METALICA TIPO LOUVER (1.60x1.60m) | u | 1 | 437.71 | 437.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.542 | 87.542 | 87.542 | 87.542 | 87.542 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
783 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 3400 | 2.32 | 7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.6 | 1577.6 | 1577.6 | 1577.6 | 1577.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
784 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 3.7 | 210.34 | 778.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6516 | 155.6516 | 155.6516 | 155.6516 | 155.6516 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
785 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 100 | 226.64 | 22664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532.8 | 4532.8 | 4532.8 | 4532.8 | 4532.8 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
786 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 14.8 | 20.66 | 305.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1536 | 61.1536 | 61.1536 | 61.1536 | 61.1536 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
787 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 50.05 | 3.84 | 192.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4384 | 38.4384 | 38.4384 | 38.4384 | 38.4384 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
788 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 50.05 | 3.5 | 175.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.035 | 35.035 | 35.035 | 35.035 | 35.035 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
789 | PARED DE BLOQUE 30X30X15cm | m2 | 214.5 | 21.21 | 4549.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.909 | 909.909 | 909.909 | 909.909 | 909.909 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
790 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 2" | m | 60 | 12.26 | 735.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.12 | 147.12 | 147.12 | 147.12 | 147.12 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
791 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA HEXAGONAL 5/8" | m2 | 44.85 | 2.77 | 124.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8469 | 24.8469 | 24.8469 | 24.8469 | 24.8469 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
792 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2, PARA CONTRAPISO E=10cm (INCLUYE ENCOFRADO) | m2 | 235.2 | 28.32 | 6660.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.1728 | 1332.1728 | 1332.1728 | 1332.1728 | 1332.1728 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
793 | BORDILLO DE HORMIGON PREMEZCLADO FC=210 Kg/cm2 | m | 90 | 9.71 | 873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.78 | 174.78 | 174.78 | 174.78 | 174.78 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
794 | HORMIGON PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 PARA RAMPAS (INCLUYE ENCOFRADO) | m3 | 4.95 | 255.47 | 1264.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9153 | 252.9153 | 252.9153 | 252.9153 | 252.9153 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
795 | MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 - 5,5mm | m2 | 13.74 | 6.03 | 82.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5704 | 16.5704 | 16.5704 | 16.5704 | 16.5704 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
796 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN E=8cm | m2 | 59.25 | 29.53 | 1749.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.9305 | 349.9305 | 349.9305 | 349.9305 | 349.9305 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
797 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES | u | 5 | 64.76 | 323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.76 | 64.76 | 64.76 | 64.76 | 64.76 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
798 | CESPED BERMUDA (SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONADO Y APLICACION DE ENRAIZANTE) | m2 | 90 | 8.11 | 729.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.98 | 145.98 | 145.98 | 145.98 | 145.98 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
799 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DESBASTE 0.35x0.95m | u | 1 | 96.3 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
800 | SUMINISITRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE RECOLECCION DE SOLIDOS | u | 1 | 119.53 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.906 | 23.906 | 23.906 | 23.906 | 23.906 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
801 | PLANCHA AGUJERADA E=6mm, D=5cm | m2 | 0.11 | 649.58 | 71.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 14.2908 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
802 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO EXTREMOS BRIDADOS D=200mm PN10 | u | 2 | 1173.96 | 2347.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.584 | 469.584 | 469.584 | 469.584 | 469.584 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
803 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA 200mm | u | 4 | 135.36 | 541.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.288 | 108.288 | 108.288 | 108.288 | 108.288 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
804 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-105 DN 200mm | u | 8 | 267.3 | 2138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.68 | 427.68 | 427.68 | 427.68 | 427.68 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
805 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI = 200 mm (DN220) NORMA NTE INEN 2059 | m | 15 | 19.4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
806 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI = 200 mm (DN220) NORMA NTE INEN 2059 | m | 15 | 5.79 | 86.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
807 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=250 mm (DN275) NORMA NTE INEN 2059 | m | 10 | 15.62 | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
808 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=250 mm (DN275) NORMA NTE INEN 2059 | m | 10 | 5.79 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
809 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=160 mm (DN175) NORMA NTE INEN 2059 | m | 90 | 11.26 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.68 | 202.68 | 202.68 | 202.68 | 202.68 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
810 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=160 mm (DN175) NORMA NTE INEN 2059 | m | 90 | 3.86 | 347.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
811 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=110 mm (DN125) NORMA NTE INEN 2059 | m | 70 | 6.96 | 487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
812 | INSTALACION DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA DI=110 mm (DN125) NORMA NTE INEN 2059 | m | 70 | 3.98 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
813 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE CC 220mmX90' | u | 2 | 17.63 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.052 | 7.052 | 7.052 | 7.052 | 7.052 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
814 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE CC 160mmX90' | u | 12 | 17.63 | 211.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.312 | 42.312 | 42.312 | 42.312 | 42.312 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
815 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE CC 125mmX45' | u | 1 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
816 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOWER DE 15 HP | u | 2 | 2464.37 | 4928.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.748 | 985.748 | 985.748 | 985.748 | 985.748 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
817 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE 12" | u | 224 | 103.08 | 23089.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617.984 | 4617.984 | 4617.984 | 4617.984 | 4617.984 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
818 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO D=150mm PN10 EXTREMOS BRIDADOS | u | 2 | 9111.5 | 18223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644.6 | 3644.6 | 3644.6 | 3644.6 | 3644.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
819 | ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE | m | 5 | 164.4 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
820 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA (INCLUYE PINTURA) | m | 30 | 116.74 | 3502.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.44 | 700.44 | 700.44 | 700.44 | 700.44 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
821 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI 304 D=6 IN | m | 180 | 146.01 | 26281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256.36 | 5256.36 | 5256.36 | 5256.36 | 5256.36 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
822 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ACERO INOXIDABLE AISI 304 D=6 IN | u | 4 | 254.31 | 1017.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.448 | 203.448 | 203.448 | 203.448 | 203.448 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
823 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO (0.5 - 1 mm) | m3 | 3.6 | 293.9 | 1058.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.608 | 211.608 | 211.608 | 211.608 | 211.608 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
824 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO (6 - 12 mm) | m3 | 1.8 | 379.93 | 683.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7748 | 136.7748 | 136.7748 | 136.7748 | 136.7748 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
825 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA PARA FILTRO (18 - 25 mm) | m3 | 5.4 | 296.03 | 1598.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.7124 | 319.7124 | 319.7124 | 319.7124 | 319.7124 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
826 | PARED DE BLOQUE 9x19x39cm | m2 | 72 | 27.37 | 1970.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.128 | 394.128 | 394.128 | 394.128 | 394.128 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
827 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN 63mm x 3/4" | u | 1 | 10.98 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
828 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PEAD 3/4" | u | 1 | 6.61 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
829 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD D= 20mm | m | 40 | 2.33 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
830 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 20mmX90' | u | 1 | 7.77 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
831 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE COMPRESION 20mm | u | 1 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
832 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=3/4 plg 1.25 MPA | m | 20 | 3.77 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
833 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=3/4 plg 1.25 MPA | m | 20 | 6.12 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
834 | SUMINISTRO DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1/2 plg 1.25 MPA | m | 1 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
835 | INSTALACION DE TUBERIA PP UNION ROSCABLE DI=1/2 plg 1.25 MPA | m | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
836 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45' PP 3/4 IN ROSCABLE | u | 2 | 10.03 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 4.012 | 4.012 | 4.012 | 4.012 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
837 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90' PP 1/2 IN ROSCABLE | u | 1 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
838 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3/4 A 1/2 IN PP ROSCABLE | u | 3 | 10.36 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
839 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE JARDIN 1/2" | u | 1 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
840 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DESAGUE EC D= 110mm | m | 7 | 17.07 | 119.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.898 | 23.898 | 23.898 | 23.898 | 23.898 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
841 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DESAGUE EC D= 50mm | m | 2 | 13.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
842 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE REDUCTORA DE DESAGUE DE 110 A 50mm | u | 2 | 9.45 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
843 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DESAGUE EC 110mmX45' | u | 1 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
844 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ASTM A36 D=100 mm | m | 60 | 90.93 | 5455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.16 | 1091.16 | 1091.16 | 1091.16 | 1091.16 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
845 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1.0 HP 110/220V 1F | u | 2 | 1685.12 | 3370.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.048 | 674.048 | 674.048 | 674.048 | 674.048 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
846 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE ACERO (0.90x1.40m) (E=10mm) | u | 16 | 181.9 | 2910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.08 | 582.08 | 582.08 | 582.08 | 582.08 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
847 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE ACERO (0.30x0.30m) (E=10mm) | u | 8 | 68.49 | 547.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.584 | 109.584 | 109.584 | 109.584 | 109.584 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
848 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 250mm, L=0.40m | u | 3 | 310.28 | 930.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.168 | 186.168 | 186.168 | 186.168 | 186.168 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
849 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 200mm, L=0.40m | u | 19 | 251.23 | 4773.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.674 | 954.674 | 954.674 | 954.674 | 954.674 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
850 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 150mm, L=0.40m | u | 22 | 192.18 | 4227.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.592 | 845.592 | 845.592 | 845.592 | 845.592 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
851 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO PARA TUBERIA DE H.F. 100mm, L=0.40m | u | 16 | 133.14 | 2130.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.048 | 426.048 | 426.048 | 426.048 | 426.048 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
852 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA DE CONTROL DE OLORES | u | 1 | 103176.56 | 103176.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20635.312 | 20635.312 | 20635.312 | 20635.312 | 20635.312 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
853 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA VENTILACION EC D= 200mm | m | 35 | 29.8 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
854 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO VENTILACION EC 200mmX90' | u | 11 | 24.45 | 268.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.79 | 53.79 | 53.79 | 53.79 | 53.79 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
855 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE VENTILACION EC 200mm | u | 1 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
856 | EXCAVACION A MANO | m3 | 0.82 | 12.23 | 10.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 100%
857 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=280 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 2.56 | 362.88 | 928.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 100%
858 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 314.85 | 2.32 | 730.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 11: 100%
859 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 1478.88 | 2.32 | 3431.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.2003 | 686.2003 | 686.2003 | 686.2003 | 686.2003 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
860 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 4.32 | 210.34 | 908.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7338 | 181.7338 | 181.7338 | 181.7338 | 181.7338 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
861 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 9.42 | 226.64 | 2134.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.9898 | 426.9898 | 426.9898 | 426.9898 | 426.9898 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
862 | EXCAVACION A MANO | m3 | 40.08 | 12.23 | 490.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0357 | 98.0357 | 98.0357 | 98.0357 | 98.0357 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
863 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 40.08 | 3.5 | 140.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.056 | 28.056 | 28.056 | 28.056 | 28.056 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
864 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 18.66 | 20.66 | 385.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1031 | 77.1031 | 77.1031 | 77.1031 | 77.1031 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
865 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 947.4 | 2.32 | 2197.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5936 | 439.5936 | 439.5936 | 439.5936 | 439.5936 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
866 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 2.88 | 210.34 | 605.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1558 | 121.1558 | 121.1558 | 121.1558 | 121.1558 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
867 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 5 | 226.64 | 1133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.64 | 226.64 | 226.64 | 226.64 | 226.64 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
868 | EXCAVACION A MANO | m3 | 23.84 | 12.23 | 291.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3126 | 58.3126 | 58.3126 | 58.3126 | 58.3126 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
869 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 23.84 | 3.5 | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
870 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 12.44 | 20.66 | 257.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4021 | 51.4021 | 51.4021 | 51.4021 | 51.4021 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
871 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 1800 | 2.32 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
872 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 2.88 | 210.34 | 605.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1558 | 121.1558 | 121.1558 | 121.1558 | 121.1558 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
873 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 13.5 | 226.64 | 3059.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.928 | 611.928 | 611.928 | 611.928 | 611.928 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
874 | EXCAVACION A MANO | m3 | 23.84 | 12.23 | 291.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3126 | 58.3126 | 58.3126 | 58.3126 | 58.3126 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
875 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 23.84 | 3.5 | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
876 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 12.44 | 20.66 | 257.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4021 | 51.4021 | 51.4021 | 51.4021 | 51.4021 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
877 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 500 | 2.32 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
878 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=180 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 1.44 | 210.34 | 302.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5779 | 60.5779 | 60.5779 | 60.5779 | 60.5779 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
879 | HORMIGON PREMEZCLADO F´C=210 Kg/cm2 INCLUYE ENCOFRADO | m3 | 7.12 | 226.64 | 1613.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.7354 | 322.7354 | 322.7354 | 322.7354 | 322.7354 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
880 | EXCAVACION A MANO | m3 | 11.92 | 12.23 | 145.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1563 | 29.1563 | 29.1563 | 29.1563 | 29.1563 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
881 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 11.92 | 3.5 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
882 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 6.22 | 20.66 | 128.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.701 | 25.701 | 25.701 | 25.701 | 25.701 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
883 | EXCAVACION MECANICA EN SUELO SIN CLASIFICAR 0,00 < H < 2,00m | m3 | 112.68 | 3.84 | 432.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5382 | 86.5382 | 86.5382 | 86.5382 | 86.5382 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
884 | DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE (BOTADERO MUNICIPAL) | m3 | 112.68 | 3.5 | 394.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.876 | 78.876 | 78.876 | 78.876 | 78.876 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
885 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL DE MATERIAL IMPORTADO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 18 | 20.66 | 371.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.376 | 74.376 | 74.376 | 74.376 | 74.376 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
886 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE INSPECCION TIPO II DE HORMIGON ARMADO | u | 3 | 2335.47 | 7006.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.282 | 1401.282 | 1401.282 | 1401.282 | 1401.282 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
887 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE HD (D600) - INEN NTE 2496 | u | 3 | 267.29 | 801.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.374 | 160.374 | 160.374 | 160.374 | 160.374 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
888 | HORMIGON ESTRUCTURAL/CEMENTO PORTLAND CL.-A; F'C=350 Kg/cm2 (INCLUYE CURADO) | m3 | 572.71 | 238 | 136304.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27260.996 | 27260.996 | 27260.996 | 27260.996 | 27260.996 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
889 | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 Kg/cm2 | Kg | 104052.51 | 2.32 | 241401.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48280.3646 | 48280.3646 | 48280.3646 | 48280.3646 | 48280.3646 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
890 | ESTRUCTURA 3F CENTRADA RETENCION EST-3CR | u | 1 | 509.36 | 509.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.872 | 101.872 | 101.872 | 101.872 | 101.872 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
891 | ESTRUCTURA 3F VOLADA TERMINAL EST-3VR | u | 1 | 507.53 | 507.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.506 | 101.506 | 101.506 | 101.506 | 101.506 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
892 | ESTRUCTURA 3F VOLADA PASANTE EST-3VP | u | 1 | 340.95 | 340.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
893 | ESTRUCTURA 3F VOLADA ANGULAR EST-3VA | u | 1 | 515.7 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
894 | ESTRUCTURA 3F VOLADA DOBLE RETENCION EST-3VD | u | 1 | 629.94 | 629.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.988 | 125.988 | 125.988 | 125.988 | 125.988 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
895 | ESTRUCTURA DE NEUTRO: 1ED | u | 1 | 85.78 | 85.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.156 | 17.156 | 17.156 | 17.156 | 17.156 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
896 | ESTRUCTURA DE NEUTRO: 1ER | u | 2 | 75.27 | 150.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.108 | 30.108 | 30.108 | 30.108 | 30.108 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
897 | ESTRUCTURA DE NEUTRO: 1EP | u | 2 | 55.3 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
898 | POSTE HA 12m X 500 KGF | u | 2 | 478.63 | 957.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.452 | 191.452 | 191.452 | 191.452 | 191.452 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
899 | POSTE HA 12m X 2000 KGF | u | 1 | 1217.07 | 1217.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.414 | 243.414 | 243.414 | 243.414 | 243.414 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
900 | PARARRAYO DE 10 KV, CON DESCONECTADOR Y ATERRIZAMIENTO | u | 3 | 208.12 | 624.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.872 | 124.872 | 124.872 | 124.872 | 124.872 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
901 | SECCIONADOR FUSIBLE 100 A - 27KV CON ROMPE ARCO | u | 6 | 315.1 | 1890.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.12 | 378.12 | 378.12 | 378.12 | 378.12 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
902 | TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR NO.2 AWG ACAR | km | 0.5 | 1747.4 | 873.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
903 | TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR NO.2/0 AWG ACAR | km | 0.75 | 1747.4 | 1310.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.11 | 262.11 | 262.11 | 262.11 | 262.11 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
904 | TENSOR A TIERRA SIMPLE TAT-OTS | u | 3 | 122.23 | 366.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.338 | 73.338 | 73.338 | 73.338 | 73.338 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
905 | REPLANTEO DE REDES EN MEDIA TENSION | u | 1 | 433.78 | 433.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.756 | 86.756 | 86.756 | 86.756 | 86.756 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
906 | PRUEBAS DE ENERGIZACION DE LINEAS EN MT | u | 1 | 413.38 | 413.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.676 | 82.676 | 82.676 | 82.676 | 82.676 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
907 | PRUEBAS DE ENERGIZACION DE TRANSFORMADORES | u | 2 | 221.08 | 442.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.432 | 88.432 | 88.432 | 88.432 | 88.432 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
908 | SISTEMA A TIERRA EN CENTRO DE CARGA | u | 1 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
909 | CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A12m | u | 3 | 88.56 | 265.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.136 | 53.136 | 53.136 | 53.136 | 53.136 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
910 | CONSTRUCCION DE BASE PARA TRANSFORMADOR | u | 1 | 454.19 | 454.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.838 | 90.838 | 90.838 | 90.838 | 90.838 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
911 | DUCTERIA EMT RIGIDA 4" PARA MEDIA TENSION | u | 1 | 724.62 | 724.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.924 | 144.924 | 144.924 | 144.924 | 144.924 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
912 | PUNTAS TERMINALES EN MEDIA TENSION | u | 15 | 120.03 | 1800.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.09 | 360.09 | 360.09 | 360.09 | 360.09 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
913 | ACOMETIDA 3F EN MEDIA TENSION A IDS | u | 45 | 89.48 | 4026.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.32 | 805.32 | 805.32 | 805.32 | 805.32 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
914 | CAJA DE REVISION ELECTRICA 1.60x0.90x0.90m | u | 1 | 688.09 | 688.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.618 | 137.618 | 137.618 | 137.618 | 137.618 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
915 | CAJA DE REVISION ELECTRICA 0.90x0.90x0.90m | u | 16 | 303.48 | 4855.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.136 | 971.136 | 971.136 | 971.136 | 971.136 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
916 | INTERRUPTOR DISTRIBUCION SUBTERRANEA PADSWICHT 422 | u | 1 | 112852.72 | 112852.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22570.544 | 22570.544 | 22570.544 | 22570.544 | 22570.544 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
917 | RED SUBTERRANEA 3F EN MEDIA TENSION | u | 338 | 65.09 | 22000.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400.084 | 4400.084 | 4400.084 | 4400.084 | 4400.084 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
918 | TRANSFORMADOR 3F 150 KVA, TIPO PAD MOUNTED | u | 1 | 12850.29 | 12850.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.058 | 2570.058 | 2570.058 | 2570.058 | 2570.058 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
919 | TRANSFORMADOR 3F 100 KVA, TIPO PAD MOUNTED | u | 1 | 10621.89 | 10621.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.378 | 2124.378 | 2124.378 | 2124.378 | 2124.378 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
920 | MEDICION INDIRECTA EN BAJA TENSION 3F TC 600:5 | u | 2 | 1899.12 | 3798.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.648 | 759.648 | 759.648 | 759.648 | 759.648 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
921 | MEDICION INDIRECTA EN BAJA TENSION 3F TC 400:5 | u | 2 | 1359.12 | 2718.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.648 | 543.648 | 543.648 | 543.648 | 543.648 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
922 | GENERADOR 3F - 70 KVA/56KW CABINADO - 220 V | u | 1 | 17187.42 | 17187.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.484 | 3437.484 | 3437.484 | 3437.484 | 3437.484 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
923 | TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA 250A (TTA) | u | 1 | 3164.84 | 3164.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.968 | 632.968 | 632.968 | 632.968 | 632.968 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
924 | RED SUBTERRANEA 3F EN BAJA TENSION A TDG-01 | u | 10 | 254.64 | 2546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.28 | 509.28 | 509.28 | 509.28 | 509.28 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
925 | RED SUBTERRANEA 3F EN BAJA TENSION A TDG-02 | u | 15 | 218.04 | 3270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.12 | 654.12 | 654.12 | 654.12 | 654.12 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
926 | TABLERO DISTRIBUCION GENERAL FASE 1A (TDG-01) | u | 1 | 3582.39 | 3582.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.478 | 716.478 | 716.478 | 716.478 | 716.478 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
927 | TABLERO DISTRIBUCION GENERAL FASE 1B (TDG-02) | u | 1 | 3516.63 | 3516.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.326 | 703.326 | 703.326 | 703.326 | 703.326 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
928 | TABLERO DISTRIBUCION EMERGENCIA (TDE) | u | 1 | 2090.07 | 2090.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.014 | 418.014 | 418.014 | 418.014 | 418.014 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
929 | SISTEMA DE ATERRIZAMIENTO (MALLA Y ELECTRODO) | u | 2 | 2011.42 | 4022.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.568 | 804.568 | 804.568 | 804.568 | 804.568 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
930 | CAJA DE REVISION ELECTRICA 0.60x0.60x0.60m | u | 42 | 437.73 | 18384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676.932 | 3676.932 | 3676.932 | 3676.932 | 3676.932 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
931 | CAJA DE REVISION ELECTRICA 0.40x0.40x0.40m | u | 12 | 283.33 | 3399.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.992 | 679.992 | 679.992 | 679.992 | 679.992 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
932 | CANALIZACION BATERIA 6 X 4" PVC PESADO | m | 66 | 141.53 | 9340.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.196 | 1868.196 | 1868.196 | 1868.196 | 1868.196 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
933 | CANALIZACION BATERIA 4 x 4" PVC PESADO | m | 350 | 69.92 | 24472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4894.4 | 4894.4 | 4894.4 | 4894.4 | 4894.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
934 | CANALIZACION BATERIA 2 x 4" PVC PESADO | m | 70 | 45.8 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.2 | 641.2 | 641.2 | 641.2 | 641.2 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
935 | CANALIZACION BATERIA 2 x 4" PVC CORRUGADO | m | 24 | 45.8 | 1099.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.84 | 219.84 | 219.84 | 219.84 | 219.84 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
936 | CANALIZACION 4 x 4" PVC PESADO + 4x4" MET. RIGIDO | m | 15 | 291.37 | 4370.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.11 | 874.11 | 874.11 | 874.11 | 874.11 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
937 | CANALIZACION 4 x 4" PVC PESADO + 3x 4" MET. RIGIDO | m | 39 | 205.8 | 8026.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.24 | 1605.24 | 1605.24 | 1605.24 | 1605.24 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
938 | CANALIZACION 4 x 4" PVC PESADO + 2x4" MET. RIGIDO | m | 87 | 161.05 | 14011.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802.27 | 2802.27 | 2802.27 | 2802.27 | 2802.27 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
939 | CANALIZACION 2 x 4" PVC PESADO + 2x4" MET. RIGIDO | m | 25 | 125.92 | 3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.6 | 629.6 | 629.6 | 629.6 | 629.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
940 | CANALIZACION 2 x 4" MET. RIGIDO | m | 28 | 102.16 | 2860.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.096 | 572.096 | 572.096 | 572.096 | 572.096 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
941 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 3NO.250 + 1NO.4/0 + TNO.2/0 | m | 15 | 114.32 | 1714.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.96 | 342.96 | 342.96 | 342.96 | 342.96 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
942 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 3 NO. 4/0 + 1 NO. 2/0 + T NO. 2 | m | 20 | 104.42 | 2088.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.68 | 417.68 | 417.68 | 417.68 | 417.68 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
943 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 3 NO. 1/0 + 1 NO. 2 + T NO. 4 | m | 432 | 55.75 | 24084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816.8 | 4816.8 | 4816.8 | 4816.8 | 4816.8 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
944 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 3 NO.2 + 1 NO.4 + T NO.6 | m | 210 | 44.35 | 9313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862.7 | 1862.7 | 1862.7 | 1862.7 | 1862.7 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
945 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 3 NO.4 + 1 NO.6 + T NO.8 | m | 233 | 35.61 | 8297.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.426 | 1659.426 | 1659.426 | 1659.426 | 1659.426 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
946 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 3 NO.6 + 1 NO.8 + T NO.10 | m | 11 | 28.75 | 316.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
947 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 2 NO.6 + 1 NO.8 + T NO.10 | m | 35 | 26.06 | 912.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.42 | 182.42 | 182.42 | 182.42 | 182.42 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
948 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 3 NO.8 + 1 NO.10 + T NO.12 | m | 190 | 19.01 | 3611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.38 | 722.38 | 722.38 | 722.38 | 722.38 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
949 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 2 NO.8 + 1 NO.10 + T NO.12 | m | 1100 | 17.26 | 18986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797.2 | 3797.2 | 3797.2 | 3797.2 | 3797.2 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
950 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TM1 | u | 1 | 2167.42 | 2167.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.484 | 433.484 | 433.484 | 433.484 | 433.484 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
951 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TM2 | u | 1 | 2136.07 | 2136.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.214 | 427.214 | 427.214 | 427.214 | 427.214 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
952 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TPC-M1 | u | 1 | 1809.7 | 1809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.94 | 361.94 | 361.94 | 361.94 | 361.94 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
953 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TPC-M2 | u | 1 | 2121.67 | 2121.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.334 | 424.334 | 424.334 | 424.334 | 424.334 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
954 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TCA - 01 | u | 1 | 1715.62 | 1715.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.124 | 343.124 | 343.124 | 343.124 | 343.124 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
955 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TCB - 01 | u | 1 | 1166.5 | 1166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3 | 233.3 | 233.3 | 233.3 | 233.3 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
956 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TDB - 01 | u | 1 | 1721.86 | 1721.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.372 | 344.372 | 344.372 | 344.372 | 344.372 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
957 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TDB - 02 | u | 1 | 2185.06 | 2185.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.012 | 437.012 | 437.012 | 437.012 | 437.012 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
958 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TDB - 03 | u | 1 | 4541.19 | 4541.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.238 | 908.238 | 908.238 | 908.238 | 908.238 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
959 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TDB - 04 | u | 1 | 2160.39 | 2160.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.078 | 432.078 | 432.078 | 432.078 | 432.078 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
960 | TABLERO 3F DISTRIBUCION TDB - 1B | u | 1 | 2259.27 | 2259.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.854 | 451.854 | 451.854 | 451.854 | 451.854 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
961 | PANEL 3F DISTRIBUCION PD-ADM | u | 1 | 534.82 | 534.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.964 | 106.964 | 106.964 | 106.964 | 106.964 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
962 | PANEL 3F DISTRIBUCION PD-LC (LOCALES COMERCIALES) | u | 12 | 266.12 | 3193.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.688 | 638.688 | 638.688 | 638.688 | 638.688 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
963 | PANEL 3F DISTRIBUCION PD-B (BARES) | u | 15 | 288.82 | 4332.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.46 | 866.46 | 866.46 | 866.46 | 866.46 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
964 | PANEL 3F DISTRIBUCION PD-SG (SERVICIO GENERAL) | u | 2 | 476.12 | 952.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.448 | 190.448 | 190.448 | 190.448 | 190.448 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
965 | PANEL 3F DISTRIBUCION PSG-M1 | u | 1 | 389.72 | 389.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 77.944 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
966 | PANEL 3F DISTRIBUCION PSG-M2 | u | 1 | 256.52 | 256.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.304 | 51.304 | 51.304 | 51.304 | 51.304 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
967 | SALIDA DE ILUMINACION 120 V | u | 355 | 63.27 | 22460.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4492.17 | 4492.17 | 4492.17 | 4492.17 | 4492.17 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
968 | SALIDA DE ILUMINACION 220 V | u | 110 | 117.78 | 12955.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591.16 | 2591.16 | 2591.16 | 2591.16 | 2591.16 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
969 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V | u | 320 | 63.08 | 20185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037.12 | 4037.12 | 4037.12 | 4037.12 | 4037.12 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
970 | SALIDA DE TOMACORRIENTE ESPECIAL 240 V | u | 70 | 95.48 | 6683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.72 | 1336.72 | 1336.72 | 1336.72 | 1336.72 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
971 | LUMINARIA TIPO APLIQUE DE PARED | u | 15 | 39.44 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.32 | 118.32 | 118.32 | 118.32 | 118.32 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
972 | APLIQUE GUIA DE PISO 220 V - 15 W; IP67-IK10 | u | 259 | 40.75 | 10554.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.85 | 2110.85 | 2110.85 | 2110.85 | 2110.85 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
973 | APLIQUE DE PISO DECORATIVO AJUSTABLE ASIMETRICO 220 V- 38 W; IP68-IK10 | u | 148 | 33.44 | 4949.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.824 | 989.824 | 989.824 | 989.824 | 989.824 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
974 | LUMINARIA LED SELLADA 220 V 55W O SIMILAR | u | 13 | 124.73 | 1621.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.298 | 324.298 | 324.298 | 324.298 | 324.298 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
975 | LUMINARIA LED SELLADA 220 V 20W O SIMILAR | u | 8 | 100.73 | 805.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.168 | 161.168 | 161.168 | 161.168 | 161.168 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
976 | LUMINARIA TIPO PARQUE EN POSTE 4.00m; 220V - 80W, IP66-IK08 | u | 4 | 549.43 | 2197.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.544 | 439.544 | 439.544 | 439.544 | 439.544 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
977 | LUMINARIA EN POSTE 7.00m; 220V -100W; IP66-IK08 | u | 22 | 526.73 | 11588.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317.612 | 2317.612 | 2317.612 | 2317.612 | 2317.612 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
978 | CANALETA SELLADA 30.00cm X 20.00cm X 2.50m | u | 40 | 109.11 | 4364.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.88 | 872.88 | 872.88 | 872.88 | 872.88 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
979 | LUMINARIA VIAL EN POSTE DE 12.00m - 218 W - 220 V | u | 15 | 1552.61 | 23289.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657.83 | 4657.83 | 4657.83 | 4657.83 | 4657.83 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
980 | PANEL LED CUADRADA - 30-60W /100 - 220V | u | 155 | 117.42 | 18200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.02 | 3640.02 | 3640.02 | 3640.02 | 3640.02 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
981 | TIRAS LED RGB 24V - 12V; IP67 - IK10 (1.00m) | u | 142 | 40.75 | 5786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.3 | 1157.3 | 1157.3 | 1157.3 | 1157.3 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
982 | COLUMNA INTELIGENTE | u | 1 | 15077.55 | 15077.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.51 | 3015.51 | 3015.51 | 3015.51 | 3015.51 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
983 | MINI POSTE DE ILUMINACION 220 V - 25 W; IP67 - IK10 | u | 267 | 147.42 | 39361.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7872.228 | 7872.228 | 7872.228 | 7872.228 | 7872.228 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
984 | TIRAS LED LUZ NEUTRA 24V - 12W; IP67 - IK10 (1.00 m) | u | 303 | 28.75 | 8711.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.25 | 1742.25 | 1742.25 | 1742.25 | 1742.25 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
985 | REFLECTOR SUMERGIBLE RGB 150 W, IP68 (CHORRO AGUA) | u | 20 | 361.64 | 7232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.56 | 1446.56 | 1446.56 | 1446.56 | 1446.56 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
986 | REFLECTOR LED 150 W - 220 V; COLOR NEUTRO GRADO IP68 | u | 33 | 397.64 | 13122.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624.424 | 2624.424 | 2624.424 | 2624.424 | 2624.424 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
987 | TRANSICION CANALIZACION EN MUELLES (FIJO - MOVIL) | u | 5 | 190.52 | 952.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.52 | 190.52 | 190.52 | 190.52 | 190.52 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
988 | PROVISION DE TAPA DE GRAFITO ESFEROIDAL DE 80cm DE DIAMETRO CON RESISTENCIA 125KN PARA LAS CAJAS PROYECTADAS. INCLUYE TRANSPORTE Y SISTEMA ELECTRICO | u | 16 | 372 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 1190.4 | 1190.4 | 1190.4 | 1190.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
989 | PROVISION DE TAPA DE GRAFITO ESFEROIDAL DE 60cm DE DIAMETRO CON RESISTENCIA 125KN PARA LAS CAJAS PROYECTADAS. INCLUYE TRANSPORTE Y SISTEMA ELECTRICO | u | 42 | 216 | 9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
990 | TAPA METALICA DE 40X40cm CON LOGO ELECTRICIDAD PARA CAJAS PROYECTADAS DE 125KN | u | 12 | 189.21 | 2270.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.104 | 454.104 | 454.104 | 454.104 | 454.104 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
991 | ESTRUCTURA 3F VOLADA ANGULAR EST-3VA | u | 1 | 515.7 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
992 | POSTE HA 12m X 500 KGF | u | 1 | 478.63 | 478.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.726 | 95.726 | 95.726 | 95.726 | 95.726 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
993 | SECCIONADOR FUSIBLE 100 A - 27kW CON ROMPE ARCO | u | 1 | 315.1 | 315.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
994 | CAJA DE REVISION ELECTRICA 0.60x0.60x0.60m | u | 36 | 437.73 | 15758.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151.656 | 3151.656 | 3151.656 | 3151.656 | 3151.656 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
995 | CAJA DE REVISION ELECTRICA 0.40x0.40x0.40m | u | 15 | 283.33 | 4249.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.99 | 849.99 | 849.99 | 849.99 | 849.99 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
996 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 2 NO.6 + 1 NO.8 + T NO.10 | m | 5 | 26.06 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
997 | ALIMENTADOR AWG-THHN-CU: 2 NO.8 + 1 NO.10 + T NO.12 | m | 1660 | 17.26 | 28651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5730.32 | 5730.32 | 5730.32 | 5730.32 | 5730.32 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
998 | LUMINARIA VIAL EN POSTE DE 12.00m - 218 W - 220 V | u | 20 | 1552.61 | 31052.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210.44 | 6210.44 | 6210.44 | 6210.44 | 6210.44 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
999 | PROVISION DE TAPA DE GRAFITO ESFEROIDAL DE 60cm DE DIAMETRO CON RESISTENCIA 125KN PARA LAS CAJAS PROYECTADAS. INCLUYE TRANSPORTE Y SISTEMA ELECTRICO | u | 23 | 216 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.6 | 993.6 | 993.6 | 993.6 | 993.6 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1000 | TAPA METALICA DE 40X40cm CON LOGO ELECTRICIDAD PARA CAJAS PROYECTADAS DE 125KN | u | 3 | 189.21 | 567.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.526 | 113.526 | 113.526 | 113.526 | 113.526 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1001 | TRANSFORMADOR 1F 10 KVA TIPO AUTO PROTEGIDO 7.9KV/120-240 V | u | 1 | 1408.28 | 1408.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.656 | 281.656 | 281.656 | 281.656 | 281.656 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1002 | DUCTERIA METALICA RIGIDA 2" PARA BAJA TENSION | u | 1 | 271.96 | 271.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.392 | 54.392 | 54.392 | 54.392 | 54.392 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1003 | CANALIZACION DE BATERIA DE 4 x 50mm PVC PESADO | m | 610 | 51.37 | 31335.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6267.14 | 6267.14 | 6267.14 | 6267.14 | 6267.14 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1004 | CANALIZACION 4 x 50mm PVC PESADO + 4 x 110mm PVC PESADO | m | 1025 | 115.9 | 118797.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23759.5 | 23759.5 | 23759.5 | 23759.5 | 23759.5 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1005 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO (TCA) | u | 1 | 916.52 | 916.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.304 | 183.304 | 183.304 | 183.304 | 183.304 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1006 | DUCTERIA METALICA RIGIDA 2" PARA FIBRA OPTICA | u | 1 | 714.23 | 714.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.846 | 142.846 | 142.846 | 142.846 | 142.846 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1007 | RED DE FIBRA OPTICA ADSS 24 HILOS | m | 2 | 1512.25 | 3024.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1008 | CAJAS DE TELECOMUNICACIONES 40x40 | u | 30 | 311.92 | 9357.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871.52 | 1871.52 | 1871.52 | 1871.52 | 1871.52 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1009 | CAJAS DE PASO 25x25x15cm CON PUERTA INOXIDABLE | u | 4 | 56.42 | 225.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.136 | 45.136 | 45.136 | 45.136 | 45.136 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1010 | GABINETE RACK DE PISO CERRADO 42UR | u | 1 | 1182.2 | 1182.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | 236.44 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1011 | PEDESTALES/ GABINETES EXTERIORES DE ACERO INOXIDABLE | u | 3 | 751.4 | 2254.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.84 | 450.84 | 450.84 | 450.84 | 450.84 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1012 | ROUTER CORE GB CON PUERTO SFP | u | 1 | 1010.12 | 1010.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.024 | 202.024 | 202.024 | 202.024 | 202.024 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1013 | SWITCH CORE 24 PUERTOS LAN + 2 PUERTOS F. OP | u | 2 | 547.4 | 1094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.96 | 218.96 | 218.96 | 218.96 | 218.96 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1014 | SWITCH POE ADMINISTRABLE 24 PUERTOS | u | 4 | 643.4 | 2573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.72 | 514.72 | 514.72 | 514.72 | 514.72 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1015 | NVR 32 CANALES | u | 2 | 696.25 | 1392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1016 | DISCO DURO 6 TB - 3.5 | u | 3 | 427.35 | 1282.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.41 | 256.41 | 256.41 | 256.41 | 256.41 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1017 | UNIDAD UPS 1,5 KVA - ON LINE | u | 3 | 660.78 | 1982.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.468 | 396.468 | 396.468 | 396.468 | 396.468 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1018 | UNIDAD UPS 3 KVA- ON LINE | u | 1 | 1269.32 | 1269.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.864 | 253.864 | 253.864 | 253.864 | 253.864 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1019 | ROSETA OPTICA COMPLETAS | u | 37 | 65.6 | 2427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.44 | 485.44 | 485.44 | 485.44 | 485.44 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1020 | FIBRA OPTICA DE 2 HILOS - DROP | u | 1 | 271.4 | 271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1021 | PATCH CORD LC MONOMODO DUPLEX (2.00m DE LARGO) | u | 6 | 20.67 | 124.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.804 | 24.804 | 24.804 | 24.804 | 24.804 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1022 | OLT - 4 PUERTOS GPON | u | 1 | 998.55 | 998.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.71 | 199.71 | 199.71 | 199.71 | 199.71 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1023 | PATCH CORD UTP - CATEGORIA 6A (2.00m DE LARGO) | u | 10 | 18.27 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1024 | CONVERTIDORES DE FIBRA OPTICA SFP MONOMODO 10K | u | 8 | 183.68 | 1469.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.888 | 293.888 | 293.888 | 293.888 | 293.888 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1025 | CAJA DE DISTRIBUCION IP 68 COMPLETA CON SPLITTER 1:16 | u | 3 | 192.13 | 576.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.278 | 115.278 | 115.278 | 115.278 | 115.278 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1026 | CABLE UTP CATEGORIA 6A, 100% COBRE - EXTERIOR | u | 3 | 226.66 | 679.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.996 | 135.996 | 135.996 | 135.996 | 135.996 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1027 | BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA | u | 40 | 79.3 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4 | 634.4 | 634.4 | 634.4 | 634.4 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1028 | CAMARA IP DOMO INTERNAS - ALCANCE 40.00m | u | 11 | 207.42 | 2281.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.324 | 456.324 | 456.324 | 456.324 | 456.324 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1029 | CAMARA IP BALA EXTERNAS - ALCANCE 60.00m | u | 8 | 639.42 | 5115.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.072 | 1023.072 | 1023.072 | 1023.072 | 1023.072 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1030 | CAMARA PTZ 25X ZOOM IP 2MP | u | 3 | 734.55 | 2203.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.73 | 440.73 | 440.73 | 440.73 | 440.73 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1031 | EQUIPO ACCES POINT | u | 3 | 1744.4 | 5233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.64 | 1046.64 | 1046.64 | 1046.64 | 1046.64 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1032 | RELOJ BIOMETRICO | u | 1 | 1712.1 | 1712.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.42 | 342.42 | 342.42 | 342.42 | 342.42 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1033 | TELEVISOR SMART TV ANDROID 55" | u | 16 | 1631.67 | 26106.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221.344 | 5221.344 | 5221.344 | 5221.344 | 5221.344 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1034 | PUNTO DE CONEXION DE RED | u | 34 | 149 | 5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.2 | 1013.2 | 1013.2 | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1035 | CERTIFICACION DE RED | u | 34 | 8.91 | 302.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.588 | 60.588 | 60.588 | 60.588 | 60.588 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1036 | CAJA DE REVISION ELECTRICA 0.60x0.60x0.60m | u | 8 | 437.73 | 3501.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.368 | 700.368 | 700.368 | 700.368 | 700.368 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1037 | CANALIZACION DE BATERIA DE 4 x 50mm PVC PESADO | m | 611 | 51.37 | 31387.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6277.414 | 6277.414 | 6277.414 | 6277.414 | 6277.414 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | PERIODOS (MESUAL) 10: 20%; PERIODOS (MESUAL) 11: 20%; PERIODOS (MESUAL) 12: 20%; PERIODOS (MESUAL) 13: 20%; PERIODOS (MESUAL) 14: 20%
1038 | AGUA PARA EL CONTROL DEL POLVO | m3 | 1000 | 6.23 | 6230 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375 | 389.375
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1039 | BATERIAS SANITARIAS PORTATILES (MENSUAL) | u | 16 | 184.14 | 2946.24 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1040 | TANQUE DE 55 GALONES | u | 40 | 23.33 | 933.2 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325 | 58.325
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1041 | VOLANTES INFORMATIVOS | u | 600 | 0.11 | 66 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125 | 4.125
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1042 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (JUEGO) | u | 40 | 67.61 | 2704.4 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025 | 169.025
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1043 | CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) | m | 2500 | 0.11 | 275 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875 | 17.1875
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1044 | PARANTE VIAL DE POLIETILENO H=1.41m, D=0.74m, INCLUYE BASE | u | 35 | 49.25 | 1723.75 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344 | 107.7344
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1045 | LETRERO METALICO REFLECTIVO PARA SEÑAL DE SEGURIDAD | m2 | 24 | 136.02 | 3264.48 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03 | 204.03
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1046 | TANQUETAS PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO | u | 25 | 159.52 | 3988 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25 | 249.25
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1047 | CONOS DE SEGURIDAD H: 70cm CON REFLECTIVO CON BASE DE CAUCHO | u | 15 | 30.26 | 453.9 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688 | 28.3688
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1048 | EXTINTOR PQS 10 lb | u | 2 | 24 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1049 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | u | 2 | 99.92 | 199.84 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1050 | KIT ANTIDERRAMES | u | 2 | 36.05 | 72.1 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062 | 4.5062
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1051 | MATERIAL CHARLAS INFORMATIVAS | u | 100 | 0.11 | 11 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1052 | MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO (PM10 Y PM2.5) | u | 16 | 201.46 | 3223.36 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46 | 201.46
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1053 | MONITOREO DE RUIDO | u | 16 | 42.72 | 683.52 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 14324282.53
AVANCE ECONOMICO PARCIAL | [5 empty] | 328304.1244 | 389837.5444 | 210829.5872 | 1799467.1329 | 1841875.5981 | 1150022.8767 | 1331254.3157 | 460421.5182 | 651948.0762 | 1089436.349 | 714855.9811 | 860033.4153 | 1069307.94 | 1119223.4216 | 648309.2138 | 659155.4354
AVANCE ECONOMICO TOTAL | [5 empty] | 328304.1244 | 718141.6688 | 928971.256 | 2728438.3889 | 4570313.9869 | 5720336.8636 | 7051591.1793 | 7512012.6975 | 8163960.7736 | 9253397.1226 | 9968253.1038 | 10828286.519 | 11897594.4591 | 13016817.8807 | 13665127.0946 | 14324282.53
AVANCE FISICO PARCIAL | [5 empty] | 2.292% | 2.722% | 1.472% | 12.56% | 12.86% | 8.028% | 9.294% | 3.214% | 4.551% | 7.606% | 4.991% | 6.004% | 7.465% | 7.813% | 4.526% | 4.602%
AVANCE FISICO TOTAL | [5 empty] | 2.292% | 5.013% | 6.485% | 19.05% | 31.91% | 39.93% | 49.23% | 52.44% | 56.99% | 64.6% | 69.59% | 75.59% | 83.06% | 90.87% | 95.4% | 100%
NOTA: LA ELABORACION DEL CRONOGRAMA VALORADO DE LA PAGINA 1 HASTA LA PAGINA 29; ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE LOS SIGUIENTES TECNICOS
ELABORADO POR: |  | REVISADO POR:
_______________________________________________________ |  | ____________________________________________________________________________
ARQ. DANIEL FERNANDO SAN LUCAS MACIAS |  | ING. CIV. JAVIER ELIAS PRIETO LAINA
DIECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  | SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO - OBRAS PUBLICAS
CODIGO SERCOP: | 8uE1iUQsG4 | CODIGO SERCOP: |  | tJSBG5Ov6W
APROBADO POR:
_______________________________________________________
ING. CIV. ANGEL WASHINGTON TAIPE VELIZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
CODIGO SERCOP: | 1b5qYDfpNP